## 別紙４（様式）
別紙４
理 由 書
工事名 |  | ／ | 主任技術者
請負会社名 | 記入者 |  | 監理技術者
計画書内容 |  |  | 現場代理人
実施書内容
（変更理由）
（添付資料、確認写真等）
※ 記入者は、主任（監理）技術者、現場代理人とする。
※ 説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。

## 別紙４（記載例）
別紙４
理 由 書
工事名 | Ｈ２４交付地改○ 第○○－１号 道路改良工事 |  |  |  | １／１ | 主任技術者
請負会社名 | ○○建設（株） | 記入者 | 現場代理人 | ○○ ○○ |  | 監理技術者
計画書内容 | ①ＲＣー４０利用～１０００㎥
②建設発生木材→再資源化（チップ）
現場代理人
実施書内容 | ①ＲＣー４０利用～８００㎥、Ｃ－４０利用～２００㎥
②建設発生木材→縮減化・最終処分
（変更理由）
①ＲＣ－４０の在庫が不足し、工程上余裕が無いため、一部Ｃ－４０を使用したい。 ②当初チップ予定であったが、除根材が主であるため受入れ不可となり、当該施設には焼却（縮減化）施設がなく最終処分になる。焼却施設は、最短距離で４８kmの地点にあるため、変更協議としたい。
（添付資料、確認写真等）
※ 記入者は、主任（監理）技術者、現場代理人とする。
※ 説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。