## ほ場整備
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 測 定 項 目 |  | 規 格 値 | 測 定 基 準 |  | 測 定 箇 所 | 摘 要
11 | ２ | ３ | １ |  | 表土扱い | 厚 さ (T) |  | - 20% |  | 10a当たり３点以上。 (標高差測定又はつぼ掘りによる)
農 | ほ | 整地工
業 | 場
農 | 整
村 | 備 | ３ | １ |  | 基盤造成 | 基 準 高 (V) |  | ± 150 |  | 10a当たり３点以上。 (標高測定する) 「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。 |  |  | 1 基準高は基盤面の高さとする。 2 均平度は表土埋戻後に測定する
整 | 工 | 整地工 |  |  | 表土整地 | 均 平 度 (◇) |  | ± 50
備 | 事
編
|  | ３ | １ |  | 基盤造成 | 標高較差（平均値） |  | ± 50 |  | １．「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。 ２．個々の計測値の規格値には計測精 度として±50mmが含まれている。 ３．計測はほ場面の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は１点／m2（平面投影面積当たり）以上とする。 ４．ほ場周縁から水平方向に±50mm以内に存在する計測点は、標高格差の評価から除く。 ５．「個々の計測値」は、全ての測定値が規格値を満足しなければならない。規格値を満足するとは、出来形評価用データのうち、99.7％が「個々の計測値」の規格値を満たすものをいう。
|  | 整地工 |  |  | 表土整地 | 標高較差（個々の計測値） |  | ± 150
（面管理の場合）
|  | ３ | １ |  | 畦畔復旧 | 幅 (B) |  | - 50 |  | 施工延長おおむね200ｍにつき１箇所の割合で測定する。施工延長を示さない場合は、１耕区につき１箇所の割合で測定する。
|  | 整地工 |  |  |  | 高 さ (H) |  | - 50
|  | ３ | ４ |  | 吸水渠 | 布 設 深 (H) |  | - 75 |  | 上、下流端の２箇所を測定する。 ただし、１本の布設長がおおむね100ｍ以上のときは、中間点を加えた３箇所を測定する。
|  | 整 地 工 | 暗 渠 排 水 工 |  |  | 間 隔 (B) |  | ± 750
[6 empty] | 延 長 L | 500ｍ未満 | - 1000
[7 empty] | 500ｍ以上 | - 0.2%
|  | ３ | ４ |  | 集水渠(支線) | 布 設 深 (H) |  | - 75 |  | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。
|  | 整 地 工 | 暗 渠 排 水 工 |  | 導水渠(幹線) | 延 長 L | 500ｍ未満 | - 1000
[7 empty] | 500ｍ以上 | - 0.2%
11 | ２ | ７ | 11 |  | 道路工 | 幅 (B) |  | - 150 |  | 幹線道路は、施工延長50ｍにつき１箇所の割合で測定する。支線道路は、施工延長おおむね200ｍにつき１箇所の割合で測定する。 |  |  | 舗装を行うときは､土木工事共通編3-2-6一般舗装工を適用する
農 | ほ | 道路工 |  |  | (砂利道) | 厚 さ (T) |  | - 45
業 | 場 |  |  |  |  | 延 長 L | 200ｍ未満 | - 400
農 | 整 | [5 empty] | 200ｍ以上 | - 0.2%
村 | 備
整 | 工
備 | 事
編

## 農用地造成
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 測 定 項 目 |  | 規 格 値 | 測 定 基 準 |  | 測 定 箇 所 | 摘 要
11 | ３ | ５ | １ |  | 耕起深耕 | 耕 起 深 (T) | 果 樹 | - 75 |  | おおむねha当たり10箇所測定するほか、つぼ掘り２箇所／ha。
農 | 農 | 畑 |  |  |  |  | 野 菜 | - 15
業 | 用 | 面
農 | 地 | 工 | １ |  | テラス | 幅 (B1) |  | - 150 |  | テラス延長おおむね100ｍ当たり１箇所測定する。
村 | 造 |  |  |  | (階段畑) | 耕 起 幅 (B2) |  | - 150
整 | 成 |  |  |  |  | 側 溝 幅 (B3) |  | - 75
備 | 工 |  |  |  |  | 側 溝 高 さ (H) |  | - 75
編 | 事
|  |  | １ |  | 土壌改良 | ｐＨ測定 |  | ± 0.5 |  | おおむね50a当たり１箇所(深さ15㎝)改良材散布後２週間以上経過して測定する。(試験方法…ガラス電極法…46農地Ｃ第311号参照) |  |  | 地表から15㎝の土壌を柱状に採取し、良く混合する。
|  |  | １ |  | 改良山成 | 基 準 高 (V) |  | ± 300 |  | 基準高については切土部を40ｍメッシュ地点で測定する。法勾配については40ｍメッシュ線と切土法尻との交点で測定する。(測定間隔はおおむね40ｍ) |  |  | 切土部のみ対象とする
|  |  | ６ |  | 道路工 | 幅 (B) |  | - 150 |  | 施工延長おおむね100ｍ当たり１箇所測定する。
[5 empty] | (耕作道) | 厚 さ (T) |  | - 45
[6 empty] | 側 溝 幅 (b) |  | - 75
[6 empty] | 側 溝 高 さ (H) |  | - 75

## 水路トンネル
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 測 定 項 目 |  | 規 格 値 | 測 定 基 準 |  | 測 定 箇 所 | 摘 要
11 | ５ | ５ | １ |  | 支保工 | 幅(b) | (Ｂタイプ) | - 0 |  | 幅、間隔は全基数について測定する。支保工幅の測定時期は原則として建込み直後及び覆工直前の２回とする。 |  |  | 破砕帯等の特殊な地山における支保工管理については別途定めるものとする。 吹付ロックボルト工法の吹付及びロックボルトは、道路編6章トンネル(NATM)を参考とする。
農 | 水 | ト |  |  |  |  | (Ｃ、Ｄ タイプ) | - 40
業 | 路 | ン |  |  |  | 間 隔 (l) |  | ± 75
農 | ト | ネ
村 | ン | ル
整 | ネ | 工
備 | ル
編 | 工
事
|  |  | ２ |  | コンクリート覆工 | 基 準 高 (V) |  | ± 50 |  | 1.基準高、幅、巻厚、高さについては １スパンにつき１箇所の割合で測定 する。 2.巻 厚 (ｲ)コンクリート打設前の巻立空間を １スパンの終点において図に示す ①～⑩の各点で測定する。 (ﾛ)コンクリート打設後の覆工コンク リートについて１スパンの端面 (施工継目)において図に示す①～ ⑩の各点で測定する。 (ﾊ)削孔による巻厚の測定は図の①に おいて50ｍにつき１箇所、②③④ において100ｍにつき１箇所の割 合で行う。 ただし、トンネル延長が100ｍ未 満のものについては２箇所以上の 削孔を行い巻厚測定を行う。 3.中心線のズレ 直線部は50ｍにつき１箇所、曲線部 は１スパンにつき１箇所の割合で測 定する。
[6 empty] | 幅 (B) |  | - 40
[6 empty] | 巻 厚 (T) |  | - 0
[6 empty] | 高 さ (H) |  | - 40
[6 empty] | 中心線のズレ(e) | 直 線 部 | ± 100
[7 empty] | 曲 線 部 | ± 150
[6 empty] | 延 長 L | 150ｍ未満 | - 150
[7 empty] | 150ｍ以上 | - 0.1%

## 水路工事
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 測 定 項 目 |  | 規 格 値 | 測 定 基 準 |  | 測 定 箇 所 | 摘 要
11 | ６ | ６ | ２ |  | 現場打開水路 | 基 準 高 (V) |  | ± 30 |  | 基準高、幅、厚さ、高さについては施工延長１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 なお、中心線のズレ（曲線部）については１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |  |  | スパン長の標準を９ｍとした場合
農 | 水 | 開 |  |  |  | 幅 (B) |  | - 25
業 | 路 | 渠 |  |  |  | 厚 さ (T) |  | - 20
農 | 工 | 工 |  |  |  | 高 さ (H) |  | - 25
村 | 事 |  |  |  |  | 中心線のズレ(e) | 直 線 部 | ± 50
整 | [6 empty] | 曲 線 部 | ± 100
備 | [5 empty] | スパン長(L) | 直 線 部 | ± 20
編 | [6 empty] | 曲 線 部 | ± 30
[6 empty] | 延 長 L | 150ｍ未満 | - 150
[7 empty] | 150ｍ以上 | - 0.1%
|  | ７ | ２ |  | 現場打サイホン | 基 準 高 (V) |  | ± 50 |  | 上記と同一 |  |  | スパン長の標準を９ｍとした場合
|  | 暗 |  |  |  | 幅 (B) |  | - 20
|  | 渠 |  |  |  | 厚 さ (T) |  | - 20
|  | 工 |  |  |  | 高 さ (H) |  | - 20
[6 empty] | 中心線のズレ(e) | 直 線 部 | ± 50
[7 empty] | 曲 線 部 | ± 100
[6 empty] | スパン長(L) | 直 線 部 | ± 20
[7 empty] | 曲 線 部 | ± 30
[6 empty] | 延 長 L | 150ｍ未満 | - 150
[7 empty] | 150ｍ以上 | - 0.1%
11 | ６ | ７ | ２ |  | 現場打暗渠 | 基 準 高 (V) |  | ± 30 |  | 基準高、幅、厚さ、高さについては施工延長１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 なお、中心線のズレ（曲線部）については１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |  |  | スパン長の標準を９ｍとした場合
農 | 水 | 暗 |  |  |  | 幅 (B) |  | - 20
業 | 路 | 渠 |  |  |  | 厚 さ (T) |  | - 20
農 | 工 | 工 |  |  |  | 高 さ (H) |  | - 20
村 | 事 |  |  |  |  | 中心線のズレ(e) | 直 線 部 | ± 50
整 | [6 empty] | 曲 線 部 | ± 100
備 | [5 empty] | スパン長(L) | 直 線 部 | ± 20
編 | [6 empty] | 曲 線 部 | ± 30
[6 empty] | 延 長 L | 150ｍ未満 | - 150
[7 empty] | 150ｍ以上 | - 0.1%
|  | ６ | ３ |  | 鉄筋コンクリート大型 | 基 準 高 (V) |  | ± 30 |  | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部) についてはおおむね10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 幅、厚さについては施工延長50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |  |  | 幅、厚さはＬ形水路のみ測定する。
|  | 開 |  |  | フリューム | 幅 (B) |  | - 25
|  | 渠 |  |  | 鉄筋コンクリートＬ形 | 厚 さ (T) |  | - 20
|  | 工 |  |  | 水路 | 中心線のズレ(e) | 直 線 部 | ± 50
[7 empty] | 曲 線 部 | ± 100
[6 empty] | 延 長 L | 150ｍ未満 | - 150
[7 empty] | 150ｍ以上 | - 0.1%
|  | ７ | ３ |  | ボックスカルバート水路 | 基 準 高 (V) |  | ± 30 |  | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部) についてはおおむね10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。
|  | 暗 |  |  |  | 中心線のズレ(e) | 直線部 | ± 50
|  | 渠 |  |  |  |  | 曲線部 | ± 100
|  | 工 |  |  |  | 延 長 L | 150ｍ未満 | - 150
[7 empty] | 150ｍ以上 | - 0.1%
Ｌ
ｅ
Ｖ
Ｃ

## 管水路
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 測 定 項 目 |  | 規 格 値 | 測 定 基 準 |  | 測 定 箇 所 | 摘 要
11 | ８ | ５ |  |  | 管体基礎工 | 幅 (B) |  | - 100 |  | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。 |  |  | 基礎材が異なる場合は種類毎に測定する。 高さ（Ｈ）の管理は、Ｖ2Ｖ1で算出するものとする。
農 | 管 | 管体基礎工 |  |  | (砂基礎等) | 高 さ (H) |  | ± 30
業 | 水
農 | 路
村 | 工
整 | 事 | ６ |  |  | 管水路 | 基準高(V) | 被圧地下水 のない場合 | ± 30 |  | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍに１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 ジョイント間隔については１本毎に測定する。 |  |  | Ｖの測定は管底（Ｖ１）を原則とし、測定時期は埋戻完了とする。 ただし、φ1,350㎜以下又は管底での測定作業が困難な場合は、管頂まで埋戻後の管頂（Ｖ２）でもよい。 ｅの測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。
備 |  | 管 |  |  | (遠心力鉄筋コンクリ ート管) |  | 被圧地下水 のある場合 | ± 50
編 |  | 体 |  |  | ＲＣ管 | 中心線のズレ(e) |  | ± 100
|  | 工 |  |  |  | ジョイント 間隔(z) |  | 別表ア参照
[6 empty] | 延 長 L | 200ｍ未満 | - 200
[7 empty] | 200ｍ以上 | - 0.1%
|  |  | ３ |  | 管水路 | 基準高(V) | 被圧地下水 のない場合 | ± 30 |  | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍに１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 ジョイント間隔については１本毎に測定する。
[5 empty] | (ダクタイル鋳鉄管) Ｋ形、Ｔ形、Ｕ形 |  | 被圧地下水 のある場合 | ± 50
[6 empty] | 中心線のズレ(e) |  | ± 100
|  |  | ２ |  | (強化プラスチック 複合管) | ジョイント 間隔(z) |  | 別表イ及びウ 参照
[5 empty] | Ｂ形、Ｔ形、Ｃ形 | 延 長 L | 200ｍ未満 | - 200
[7 empty] | 200ｍ以上 | - 0.1%
11 | ８ | ６ | １ |  | 管水路 | 基 準 高 (V) |  | ± 50 |  | 設計図書に示された基準高、あるいは埋設深、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する
農 | 管 | 管 |  |  | (硬質塩化ビニル管) | 埋 設 深 (H) |  | - 50
業 | 水 | 体 |  |  |  | 中心線のズレ(e) |  | ± 120
農 | 路 | 工 |  |  |  | 延 長 L | 200ｍ未満 | - 200
村 | 工 | [5 empty] | 200ｍ以上 | - 0.1%
整 | 事
備
編
11 | ８ | ６ | ４ |  | 管水路 | 管種等の適用範囲は原則として下記による。 管 種 ＪＩＳ Ｇ 3443-1(水輸送用塗覆装鋼管－第１部：直管) ＷＳＰ Ａ-101-2009（農業用プラスチック被覆鋼管） 寸 法 80A～3500A 塗覆装方法 管 外 面 長寿命形プラスチック被覆とする 管 内 面 エポキシ樹脂塗装とする。 なお、塗覆装方法の詳細は別表オのとおりとする。 接 合 法 突き合わせ溶接継手とする。 工 法 通常の開削による布設工法とする。 管路の範囲 導水管、送水管及び配水管とし、配水池、ポンプなどの端部施設との接続部までとする。 | [6 empty] | 通常の開削による布設工法とは、矢板土留・建込簡易土留を含むものとする。
農 | 管 | 管 |  |  | (鋼管)
業 | 水 | 体
農 | 路 | 工
村 | 工
整 | 事 |  |  |  | 管布設 | 基準高(V) | 被圧地下水 のない場合 | ± 30 |  | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |  |  | Ｖの測定は管底（Ｖ１ ）を原則とし、測定時期は埋戻完了とする。 ただし、φ1,350㎜以下又は管底での測定作業が困難な場合は、管頂まで埋戻後の管頂（Ｖ２ ）でもよい。 ｅの測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。
備 | [6 empty] | 被圧地下水 のある場合 | ± 50
編 | [5 empty] | 中心線のズレ(e) |  | ± 45
[6 empty] | 延 長 L | 200ｍ未満 | - 200
[7 empty] | 200ｍ以上 | - 0.1%
11 | ８ | ６ | ４ |  | Ｖ型開先 | ルートギャップ(ｓ) |  | 0 ～ 3 |  | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で 測定する。 |  |  | 左記によらない場合は特記仕様書によるものとする。
農 | 管 | 管 |  |  | (両面溶接) | ベベル角度(θ) |  | 30 ～ 35ﾟ |  | 現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所 を測定する。
業 | 水 | 体 |  |  |  | ルートフェイス(ａ) |  | ≦ 2.4
農 | 路 | 工
村 | 工
整 | 事
備
編
[5 empty] | Ｖ型開先テーパ付き直管 | ルートギャップ(ｓ) |  | 0 ～ 3 |  | テーパ付き直管同士の溶接箇所全数を測定する。 |  |  | 左記によらない場合は特記仕様書によるものとする。
[5 empty] | (両面溶接) | ベ ベ ル 角 度 (θ) | Ｙ、Ｙ’： | 30 ～ 35ﾟ
[7 empty] | Ｘ’ ： | 35 ～ 15ﾟ
[7 empty] | Ｘ ： | 30 ～ 50ﾟ
[6 empty] | ルートフェイス(ａ) |  | ≦ 2.4
11 | ８ | ６ | ４ |  | Ｖ型開先 | ルートギャップ(ｓ) |  | 1 ～ 4 |  | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で 測定する。 |  |  | 左記によらない場合は特記仕様書によるものとする。
農 | 管 | 管 |  |  | (片面溶接) | ベベル角度(θ) |  | 30 ～ 35ﾟ |  | 現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所 を測定する。
業 | 水 | 体 |  |  |  | ルートフェイス(ａ) |  | ≦ 2.4
農 | 路 | 工
村 | 工
整 | 事
備
編 |  |  |  |  | Ｖ型開先 | ルートギャップ(ｓ) |  | 4 以上 |  | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で 測定する。 |  |  | 左記によらない場合は特記仕様書によるものとする。
[5 empty] | (片面裏当溶接) | ベベル角度(θ) |  | 22.5 ～ 27.5ﾟ |  | 現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所 を測定する。
[6 empty] | ルートフェイス(ａ) |  | ≦ 2.4
[5 empty] | Ｘ型開先 | ルートギャップ(ｓ) |  | 0 ～ 3 |  | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で 測定する。 |  |  | 左記によらない場合は特記仕様書によるものとする。
[5 empty] | (両面溶接) | ベ ベ ル 角 度 | θ1 | 30 ～ 35ﾟ |  | 現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所 を測定する。
[7 empty] | θ2 | 40 ～ 45ﾟ
[6 empty] | ルートフェイス(ａ) |  | 2 以下
11 | ８ | ６ | ４ |  | Ｘ型開先テーパ付き直管 | ルートギャップ(ｓ) |  | 0 ～ 3 |  | テーパ付き直管同士の溶接箇所全数を測定する。 |  |  | 左記によらない場合は特記仕様書によるものとする。
農 | 管 | 管 |  |  | (両面溶接) | ベ ベ ル 角 度 θ1 | Ｙ、Ｙ’： | 30 ～ 35ﾟ
業 | 水 | 体 |  |  |  |  | Ｘ’ ： | 35 ～ 15ﾟ
農 | 路 | 工 |  |  |  |  | Ｘ ： | 30 ～ 50ﾟ
村 | 工 |  |  |  |  | ベ ベ ル 角 度 θ2 | Ｙ、Ｙ’： | 40 ～ 45ﾟ
整 | 事 | [5 empty] | Ｘ’ ： | 40 ～ 60ﾟ
備 | [6 empty] | Ｘ ： | 45 ～ 25ﾟ
編 | [5 empty] | ルートフェイス(ａ) |  | 2 以下
[5 empty] | 周継手溶接 | 目違い(e) | 両面溶接 ｔ≦6 | e≦1.5 |  | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |  |  | ｔ：板厚(S63)
[7 empty] | 両面溶接 6＜ｔ≦20 | e≦0.25t
[7 empty] | 両面溶接 20＜ｔ≦38 | e≦5.0
[7 empty] | 片面溶接 ｔ≦6 | e≦1.5
[7 empty] | 片面溶接 6＜ｔ≦16 | e≦0.25t
[7 empty] | 片面溶接 16＜ｔ≦38 | e≦4.0
11 | ８ | ６ | ４ |  | 周継手溶接 | 余 盛 高 (h) | ｔ≦12.7 | h≦3.2 |  | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |  |  | ｔ：板厚
農 | 管 | 管 |  |  |  |  | ｔ＞12.7 | h≦4.8
業 | 水 | 体
農 | 路 | 工
村 | 工
整 | 事
備
編 | [5 empty] | アンダカット(h) |  | h≧0.5は不合格。0.3＜h≦0.5は、1個の長さ30㎜（内側にあっては50㎜）を越えるもの、又は合計長さが管の円周長さの15％を越えるものは不合格。 h≦0.3は合格。 |  | １箇所毎に全円周を目視により点検し、懸念のある部分はゲージにより点検する。
[6 empty] | ビード外観 |  | ビード表面に極端な不揃い部分があってはならない。 |  | １箇所毎に全円周を目視により点検する。
[6 empty] | その他 |  | 溶接部及びその付近には、割れ、アークストライクの跡、有害と認められる程度のオーバラップ、ピット、ジグ跡などの欠陥があってはならない。
11 | ８ | ６ | ４ |  | 周継手溶接テーパ付き | 目違い(e) | 両面溶接 ｔ≦6 | e≦1.5 |  | テーパ付き直管同士の溶接箇所全数を測定する。 |  |  | ｔ：板厚
農 | 管 | 管 |  |  | 直管 |  | 両面溶接 6＜ｔ≦20 | e≦0.25t
業 | 水 | 体 |  |  |  |  | 両面溶接 20＜ｔ≦38 | e≦5.0
農 | 路 | 工
村 | 工
整 | 事
備 | [5 empty] | 余盛高(h) | ｔ≦12.7 | h≦3.2 |  |  |  |  | ｔ：板厚
編 | [6 empty] | ｔ＞12.7 | h≦4.8 |  |  |  |  | ただし h=(h1+h2)/2
[5 empty] | すみ肉溶接 | 脚長(Ｔ) |  | 指定脚長を下回ってはならない。ただし、１溶接線の長さの５％以下で－1.0㎜までは認める。 |  | 溶接線全長にわたって目視により点検し、懸念のある部分はゲージにより点検する。
[6 empty] | のど厚(Ｌ) |  | 指定のど厚を下回ってはならない。 ただし、１溶接線の長さの５％以下で－0.5㎜までは認める。
11 | ８ | ６ | ４ |  | すみ肉溶接 | アンダカット(h) |  | 0.5＜h＜1.0 の時アンダカットの長さが板厚よりも大きいものがあってはならない。 h≧1.0 のアンダカットはあってはならない。 |  | 溶接線全長にわたって目視により点検し、懸念のある部分はゲージにより点検する。
農 | 管 | 管
業 | 水 | 体
農 | 路 | 工
村 | 工
整 | 事 |  |  |  |  | ピット |  | ピットの直径が１㎜以下では溶接長さ１ｍにつき３個までを許容する。しかし直径が１㎜を超えるものがあってはならない。
備
編
[6 empty] | ビード外観 |  | ビード表面に極端な不揃い部分があってはならない。 |  | 溶接線全長にわたって目視により点検する。
[6 empty] | その他 |  | 溶接部及びその付近には、割れ、アークストライクの跡、有害と認められる程度のオーバラップ、ジグ跡などの欠陥があってはならない。
[5 empty] | 放射線透過試験 | 別表エ参照 |  |  |  | 周継手溶接の場合、全溶接線長の５％を撮影するものとする。 すみ肉溶接の場合は特記仕様書による。 |  |  | 全溶接線長とは、溶接箇所全ての溶接線長の総計をいう。
11 | ８ | ６ | ４ |  | 素地調整 | 外観 |  | 水分、錆、油等があってはならない。 |  | 現場塗装全面を点検する。
農 | 管 | 管
業 | 水 | 体 |  |  | エポキシ樹脂塗装 | 外観 |  | 塗装表面に異物の混入、塗りむら、塗りもれなどがあってはならない。 |  | 現場塗装全面を点検する。 |  |  | JIS G 3443-4 に準じる。
農 | 路 | 工
村 | 工
整 | 事 |  |  |  |  | 膜厚 |  | 最低膜厚は別表オ又は特記仕様書に規定する膜厚を下回ってはならない。 |  | 現場塗装箇所10箇所につき１箇所測定するものとし、１箇所につき12点測定する。(天地左右、縦断方向に各３点)
備
編
[6 empty] | ピンホール |  | 火花の発生するような欠陥があってはならない。 |  | 現場塗装全面を点検する。 | ホリデーディテクターを用いてピンホール検査を行う。
[6 empty] | 付着性 |  | 付着不良の欠陥があってはならない。 |  |  | 柄のついた鋼製両刃のへら(全長約200㎜程度)を用いてはつり、付着の良否を点検する。
11 | ８ | ６ | ４ |  | ジョイントコート | 焼損 |  | あってはならない。 |  | ジョイントコート全数を点検する
農 | 管 | 管
業 | 水 | 体 |  |  |  | 両端のめくれ |  | 有害な欠陥となる大きなめくれがあってはならない。
農 | 路 | 工
村 | 工
整 | 事 |  |  |  |  | ふくれ |  | ジョイントコートの両端から50mm以内にふくれがあってはならない。
備
編
[6 empty] | 工場被覆部との重ね代(a) |  | 片側50mm以上
[6 empty] | ピンホール |  | 火花の発生するような欠陥があってはならない。 |  | ジョイントコート全数全面を点検する | ホリデーディテクターを用いてピンホール検査を行う。試験電圧は10,000～12,000Vを標準とする。
[6 empty] | 膜厚 |  | 別表オのとおり1.5mm以上。ただし、加熱収縮後の厚さとする。 |  | ジョイントコート施工箇所10箇所につき1箇所測定するものとし、 1箇所につき4点測定する。
11 | ８ | ６ |  |  | 管水路 | 管種等の適用範囲は原則として下記による。 |  |  |  |  | 管据付時の測定の際、以下の手順で天・地・左・右 の各測定基準点を固定し、以後同一点でたわみ量を測 定する。 ① 測定しようとする管の管中央位置を管底及び左 右管側にペイントでマーキングする。 ② その位置に水準器を下図のように水平におく。 その後、水準器の中央点を管にマーキングする ③ ②でマーキングした点に測定棒を立て、測定棒 に水準器を添わせて測定棒を垂直にし、その状 態で測定棒をスライドさせ測定棒と管の接点を マーキングする(管天測点となる)。 ④ ①でマーキングした位置(左右管側)に下図のよ うに水準器を使って水平点をマーキングする。
農 | 管 | 管 |  |  | (埋設とう性管) | 管 種
業 | 水 | 体 |  |  | ダクタイル鋳鉄管 | ＪＩＳ Ｇ5526(ダクタイル鋳鉄管) ＪＤＰＡ Ｇ1027(農業用水用ダクタイル鋳鉄管)
農 | 路 | 工 |  |  | 鋼管 | ＪＩＳ Ｇ3443-1(水輸送用塗覆装鋼管-第１部：直管) ＷＳＰ Ａ-101(農業用プラスチック被覆鋼管)
村 | 工 |  |  |  | 強化プラスチック管 | ＪＩＳ Ａ5350(強化プラスチック複合管) ＦＲＰＭ Ｋ111-2016 (強化プラスチック複合管内圧管 ﾌｨﾗﾒﾝﾄﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ成形法)
整 | 事
備
編
[5 empty] | たわみ率 | 締 固 め 程 度 | なし | ± 5% |  | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 測定は定尺管の中央部とする。 測定時期は管据付時(接合完了後)、管頂埋戻時及び埋戻完了時とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。 |  |  | 管径900mm以上に適用する。矢板施工の場合は管据付時、矢板引抜き時及び埋戻完了時に測定する。 締固め程度は次のとおりである。
[7 empty] | Ⅰ | ± 5%
[7 empty] | Ⅰ 礫質土 | ± 5%
[7 empty] | Ⅱ | ± 5%
11 | ８ | ６ |  |  | シールド工事 （一次覆工） コンクリートセグメント 鋼製セグメント | 基準高(V) |  | ± 50 |  | 基準高、中心線のズレ(直線部)、たわみ率については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍに１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |  |  | Ｖの測定は管底（Ｖ１）を原則とし、測定時期は完了時とする。
農 | 管 | 管 |  |  |  | 中心線のズレ(e) | 直線部 | ± 100
業 | 水 | 体 |  |  |  |  | 曲線部 | ± 150
農 | 路 | 工 |  |  |  | 延 長 L | 150ｍ未満 | - 150
村 | 工 | [5 empty] | 150ｍ以上 | - 0.1%
整 | 事 |  |  |  |  | たわみ率 |  | ± 5%
備
編
[5 empty] | シールド工事 （二次覆工） 既製管覆工 推進工事 | 基準高(V) (既製管挿入工) |  | ± 30 |  | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍに１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 ジョイント間隔については１本毎に測定する。 |  |  | Ｖの測定は管底（Ｖ１ ）を原則とし、測定時期は完了時とする。
[6 empty] | 基準高(V) (推進工事) |  | ± 50
[6 empty] | 中心線のズレ(e) |  | ± 100
[6 empty] | ジョイント 間隔(z) |  | 別表ア、イ及び別表ウ参照
[6 empty] | 延 長 L | 200ｍ未満 | - 200
[7 empty] | 200ｍ以上 | - 0.1% |  | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所を測定する。 上記未満は２箇所測定する。 測定時期は、管据付時、注入完了時とする。
[6 empty] | たわみ率 |  | ± 5%
Ｖ2
Ｖ1
ｅ
Ｃ
Ｌ
Ｌ
Ｙ
Ｘ
Ｓ
ａ
ｔ
θ
Ｘ′
Ｙ′
ｔ′＝4～6
ｗ ＝30～60
ｔ
ａ
θ
Ｓ
Ｗ
t′
Ｘ
Ｙ
Ｘ′
Ｙ′
Ｘ
ｅ
え
ｔ
Ｘ′
Ｙ
Ｙ′
Ｙ
Ｙ′
Ｘ
Ｘ′
ｔ
ｈ
Ｙ
Ｘ
Ｙ′
Ｘ′
ｅ
え
ｔ
Ｙ
Ｘ
Ｙ′
Ｘ′
内面
ｈ1
ｈ2
縦断方向
Ｙ
測定箇所
Ｘ
Ｙ′
Ｘ′
電磁微厚計などで測定する。
Ｙ
Ｘ
Ｙ′
Ｘ′
測定箇所
縦断方向

## 畑かん施設工事
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 測 定 項 目 | 規 格 値 | 測 定 基 準 |  | 測 定 箇 所 | 摘 要
11 | ９ | ２ |  |  | スプリンクラー | 埋設深(H) | - 50 |  | 構造図の寸法標示箇所を測定する。
農 | 畑 | 末
業 | か | 端
農 | ん | 工
村 | 施
整 | 設
備 | 工
編 | 事
Ｈ

## 暗渠排水工事 (hidden)
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 測 定 項 目 |  | 規 格 値 | 測 定 基 準 |  | 測 定 箇 所 | 摘 要
10 | 13 |  |  |  | 吸水渠 | 布 設 深 (H) |  | - 75 |  | 上、下流端の２箇所を測定する。 ただし、１本の布設長がおおむね100ｍ以上のときは、中間点を加えた３箇所を測定する。
農 | 暗 |  |  |  |  | 間 隔 (B) |  | ± 750
業 | 渠 |  |  |  |  | 延 長 L | 500ｍ未満 | - 1000
農 | 排 | [5 empty] | 500ｍ以上 | - 0.2%
村 | 水
整 | 工 |  |  |  | 集水渠(支線) | 布 設 深 (H) |  | - 75 |  | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。
備 | 事 |  |  |  | 導水渠(幹線) | 延 長 L | 500ｍ未満 | - 1000
編 | [6 empty] | 500ｍ以上 | - 0.2%

## ため池改修工事
編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工 種 | 測 定 項 目 |  | 規 格 値 | 測 定 基 準 |  | 測 定 箇 所 | 摘 要
11 | 18 | ３ |  |  | 堤体工 | 基 準 高 (V) |  | ± 100 |  | 線的なものについては施工延長おおむね20ｍにつき１箇所の割合で測定する｡ 上記未満は２箇所測定する。 |  |  | 1 鋼土の幅 は盛土高 1ｍ毎に 管理する｡ 2 測定は原 則として､ 水平距離 とするが､ 法長の場 合は斜距 離とする｡ 3 出来形測 定と写真 は同一箇 所で行う｡ 4 出来形図 は横断図 面を利用 して作成 する｡
農 | た | 堤 |  |  |  | 堤 幅 (W) |  | - 100
業 | め | 体 |  |  |  | 法 長 (L) |  | - 100
農 | 池 | 工 |  |  |  | 延 長 |  | - 200
村 | 改
整 | 修
備 | 工
編 | 事
|  | ５ |  |  | 洪水吐工 | 基 準 高 (V) |  | ± 30 |  | 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレについては施工延長１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表示箇所を測定する。 |  |  | スパン長の標準を９ｍとした場合。
|  | 洪 |  |  |  | 幅 (B) |  | ± 30
|  | 水 |  |  |  | 厚 さ (T) |  | ± 20
|  | 吐 |  |  |  | 高 さ (H) |  | ± 30
|  | 工 |  |  |  | 中心線のズレ(e) | 直 線 部 | ± 50
[7 empty] | 曲 線 部 | ± 100
[6 empty] | スパン長(L) | 直 線 部 | ± 20
[7 empty] | 曲 線 部 | ± 30
[6 empty] | 延 長 |  | - 150
11 | 18 | ６ |  |  | 樋管工 | 基 準 高 (V) |  | ± 30 |  | 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレについては施工延長10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 ジョイント間隔については、１本毎に測定する。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法表示箇所を測定する。 |  |  | 1 基準高(V) は管底を 原則とす る。 2 コンクリ ート二次 製品使用 の場合で ある。 3 底樋がト ンネルの 場合は、 農業農村 整備編11 －５水路 トンネル に準ずる｡ 4 斜樋等付 帯構造物 は土木工 事共通編 ３－２－ ３－29共 通的工種 に準ずる｡ ただし、 基準高(V) は，取水 孔(ゲート 中心)の 標高とし､ 高さ(Ｈ) は斜面直 角方向と する。
農 | た | 取 |  |  | 同上付帯構造物 (土砂吐ゲート等) | 幅 (B) |  | - 20
業 | め | 水 |  |  |  | 厚 さ (T) |  | - 20
農 | 池 | 施 |  |  |  | 高 さ (H) |  | - 20
村 | 改 | 設 |  |  |  | 中心線のズレ(e) | 直 線 部 | ± 50
整 | 修 | 工 |  |  |  |  | 曲 線 部 | ± 100
備 | 工 |  |  |  |  | 延 長 |  | - 150
編 | 事
Ｂ1
ｅ
Ｈ
Ｖ
Ｂ2

## 別表ｱ
別表ア 管水路（遠心力鉄筋コンクリート管）のジョイント間隔
|  |  |  | （単位：㎜） |  | （単位：㎜） |  |  |  | （単位：㎜）
| ＪＩＳ Ａ 5372 ＲＣ管(Ｂ形管) |  |  |  | ＪＩＳ Ａ 5372 ＲＣ管(ＮＢ形管) |  |  | ＪＩＳ Ａ 5372 ＲＣ管(ＮＣ形管)
呼び径 | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  | 呼び径 | 標準値 | 規 格 値
(㎜) | 8管水路工事 良 質 地 盤 |  | 8管水路工事 軟 弱 地 盤 |  |  |  | (㎜)
150 | +20 | 0 | +11 | 0 | +23 | 0 | 1500 | 5 | +33 | +5
200 | +20 | 0 | +11 | 0 | +23 | 0 | 1650 | 5 | +33 | +5
250 | +20 | 0 | +11 | 0 | +23 | 0 | 1800 | 5 | +33 | +5
300 | +18 | 0 | +10 | 0 | +23 | 0 | 2000 | 5 | +33 | +5
350 | +18 | 0 | +10 | 0 | +23 | 0
400 | +21 | 0 | +11 | 0 | +29 | 0 | 2200 | 5 | +33 | +5
450 | +21 | 0 | +11 | 0 | +29 | 0 | 2400 | 5 | +38 | +5
500 | +21 | 0 | +11 | 0 | +29 | 0 | 2600 | 5 | +38 | +5
600 | +23 | 0 | +13 | 0 | +29 | 0 | 2800 | 5 | +38 | +5
700 | +21 | 0 | +12 | 0 | +29 | 0 | 3000 | 5 | +38 | +5
800 | +24 | 0 | +13 | 0 | +29 | 0
900 | +26 | 0 | +15 | 0 | +29 | 0
1000 | +32 | 0 | +18 | 0
1100 | +33 | 0 | +19 | 0
1200 | +35 | 0 | +21 | 0
1350 | +37 | 0 | +22 | 0
注) 1. 規格値は埋戻後の値であり、原則として４箇所のうち１箇所でもこの値を超えてはならない。
2. 接合時の測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径700㎜以下の 場合は、管の外から確認してもよい。 また、埋戻後の測定は、原則として呼び径800㎜以上に適用する。なお、「埋戻後」とは、 特に指示のない限り、舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。
3. 標準値は、目地処理のため施工上必要な本来開くべきジョイント間隔値を示している。規 格値は下図に示す位置を測定するものとする。
4. 管の外面から測定する場合の測定位置は、｢管水路ジョイント間隔測定結果一覧表｣に示すa',b',c',d'とする。

## 別表ｲ
別表イ 管水路（ダクタイル鋳鉄管）ジョイント間隔
（単位：㎜）
規 格 呼び径 (㎜) | JIS G 5526･5527及び | JIS G 5526･5527及び | JIS G 5526・5527及び | JIS G 5526・5527及び
| JDPA G 1027 | JDPA G 1027・1029 | JDPA G 1027･1029 | JDPA G 1029
| 8管水路工事 Ｋ形 | 8管水路工事 Ｔ形（直管） | 8管水路工事 Ｔ形(異形管) | 8管水路工事 Ｕ形
| 規格値 | 規格値 | 規格値 | 標準値 | 規格値
75 | ＋19 0 | ＋16 0 | ＋16 0 | － | －
100 | ＋19 0 | ＋16 0 | ＋17 0 | － | －
150 | ＋19 0 | ＋16 0 | ＋18 0 | － | －
200 | ＋19 0 | ＋14 0 | ＋16 0 | － | －
250 | ＋19 0 | ＋14 0 | ＋14 0 | － | －
300 | ＋19 0 | ＋24 0 | － － | － | －
350 | ＋31 0 | ＋24 0 | － － | － | －
400 | ＋31 0 | ＋24 0 | － － | － | －
450 | ＋31 0 | ＋24 0 | － － | － | －
500 | ＋31 0 | ＋30 0 | － － | － | －
600 | ＋31 0 | ＋30 0 | － － | － | －
700 | ＋31 0 | ＋30 0 | － － | 105 | ＋32 － 5
800 | ＋31 0 | ＋30 0 | － － | 105 | ＋32 － 5
900 | ＋31 0 | ＋40 0 | － － | 105 | ＋32 － 5
1000 | ＋36 0 | ＋40 0 | － － | 105 | ＋33 － 5
1100 | ＋36 0 | ＋40 0 | － － | 105 | ＋33 － 5
1200 | ＋36 0 | ＋50 0 | － － | 105 | ＋33 － 5
1350 | ＋36 0 | ＋50 0 | － － | 105 | ＋35 － 5
1500 | ＋36 0 | ＋60 0 | － － | 105 | ＋35 － 5
1600 | ＋40 0 | ＋70 0 | － － | 115 | ＋33 － 5
1650 | ＋45 0 | ＋70 0 | － － | 115 | ＋33 － 5
1800 | ＋45 0 | ＋80 0 | － － | 115 | ＋33 － 5
2000 | ＋50 0 | ＋90 0 | － － | 115 | ＋36 － 5
2100 | ＋55 0 | － － | － － | 115 | ＋36 － 5
2200 | ＋55 0 | － － | － － | 115 | ＋36 － 5
2400 | ＋60 0 | － － | － － | 115 | ＋36 － 5
2600 | ＋70 0 | － － | － － | 130 | ＋36 － 5
注) 1. 規格値は埋戻後の値であり、原則として４箇所のうち１箇所でもこの値を超えてはならない。
2. 接合時の測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径700㎜以下の場合は、管の外から確認してもよい。また、埋戻後の測定は、
原則として呼び径800㎜以上に適用する。なお、「埋戻後」とは、特に指示がない限り、舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。
3. 管の外面から測定する場合の測定位置は、｢管水路ジョイント間隔測定結果一覧表｣に示すa',b',c',d'とする。
4. ダクタイル鋳鉄管のうちＫ形管・Ｔ形管のジョイント間隔測定位置及びＵ形管の標準値は右図のｙ寸法である。 （Ｕ形）
ｙの測定位置は、鋳鉄層とモルタルライニング層の境界部を目安とする。
5. JDPA G 1027（農業用水用ダクタイル鋳鉄管）の呼び径は以下のとおり。
・Ｔ形及びＴ形用継ぎ輪：300～2,000、K形：300～2,600
JDPA G 1029（推進工法用ダクタイル鋳鉄管）の呼び径は以下のとおり。
・Ｔ形：250～700、Ｕ形：800～2,600
JDPA G 1027（農業用水用ダクタイル鋳鉄管）のＴ形用継ぎ輪のジョイント間隔は、JIS G 5527（ダクタイル鋳鉄異形管）のＫ形に準じる。
6. JIS G 5527（ダクタイル鋳鉄異形管）のＫ形、Ｕ形のジョイント間隔は、JIS G 5526（ダクタイル鋳鉄管）のＫ形、Ｕ形に準じる。
7. 標準値は継手構造上、本来開くべきジョイント間隔値を示しており。規格値は標準値に対する値を示している。

## 別表ｳ
別表ウ 管水路（強化プラスチック複合管）ジョイント間隔
規格 呼び径 (mm) | ＪＩＳ Ａ 5350
Ｂ 形、Ｃ形 及 び Ｔ 形
| 標準値 | 規格値
|  | 良 質 地 盤 |  | 軟 弱 地 盤
200 | 0 | ＋33 | 0 | ＋22 | 0
250 | 0 | ＋33 | 0 | ＋22 | 0
300 | 0 | ＋38 | 0 | ＋25 | 0
350 | 0 | ＋38 | 0 | ＋25 | 0
400 | 0 | ＋43 | 0 | ＋28 | 0
450 | 0 | ＋43 | 0 | ＋28 | 0
500 | 0 | ＋53 | 0 | ＋35 | 0
600 | 0 | ＋53 | 0 | ＋35 | 0
700 | 0 | ＋53 | 0 | ＋35 | 0
800 | 0 | ＋53 | 0 | ＋35 | 0
900 | 0 | ＋53 | 0 | ＋35 | 0
1000 | 0 | ＋53 | 0 | ＋35 | 0
1100 | 0 | ＋53 | 0 | ＋35 | 0
1200 | 0 | ＋53 | 0 | ＋35 | 0
1350 | 0 | ＋53 | 0 | ＋35 | 0
1500 | 0 | ＋53 | 0 | ＋35 | 0
1650 | 0 | ＋80 | 0 | ＋53 | 0
1800 | 0 | ＋80 | 0 | ＋53 | 0
2000 | 0 | ＋95 | 0 | ＋63 | 0
2200 | 0 | ＋95 | 0 | ＋63 | 0
2400 | 0 | ＋113 | 0 | ＋75 | 0
2600 | 0 | ＋113 | 0 | ＋75 | 0
2800 | 0 | ＋128 | 0 | ＋85 | 0
3000 | 0 | ＋128 | 0 | ＋85 | 0
注) 1. 規格値は埋戻後の値であり、原則として４箇所のうち１箇所でもこの値を超えてはならない。
2. 測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径700㎜以下の場合は、管の外から測定してもよい。また、埋戻後の測定は、原則として
呼び径800㎜以上に適用する。なお、「埋戻後」とは、特に指示がない限り、舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。
3. 管の外面から測定する場合の測定位置は、｢管水路ジョイント間隔測定結果一覧表｣に示すa',b',c',d'とする。
4. 継手部の標準断面は下図のとおりであり、標準値は図の寸法ｙである。なお、基準線に対し抜け出し側を(＋)とする。
5. 測定値は、受口部長さの製品誤差によりマイナスとなる場合がある。

## 別表ｴ
別表エ 放射線透過試験による点検の項目と判定基準
| （ＪＩＳ Ｚ 3050 Ａ基準 準拠） |  | （ＪＩＳ Ｚ 3050 Ａ基準 準拠）
項 目 | 判 定 基 準 | 項 目 | 判 定 基 準
1.ルートの溶込み不良 | 目違いのない部分の溶込み不良は、１個の長さ20㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長さ25㎜以下を合格とする。 | 10.虫状気孔 | 虫状気孔（パイプ）は、ＪＩＳ Ｚ 3104付属書４の第２種のきずの像の分類の４類以外を合格とする。
2.目違いによる溶込み不良 | ルートの片側の角が露出している（又は溶融されていない）とき、１個の長さ40㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長70㎜以下を合格とする。 | 11.中空ビート | 中空ビードは、１個の長さ10㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長さ50㎜以下で、長さ６㎜を超えるものは、50㎜以上離れていなければならない。
3.内面へこみ | 内面へこみは、その部分の写真濃度がこれに接する母材部分の写真濃度を超えない場合は長さに関係なく合格とするが、超える場合には14の溶落ちと同様に取り扱う。 | 12.割れ | 割れは、すべて不合格とする。
4.融合不良 | 母材と溶接金属との間の融合不良は、１個の長さ20㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長さ25㎜以下を合格とする。溶接パス間の融合不良は、１個の長さ20㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長さ30㎜以下を合格とする。 | 13.きずの集積 | 1から11までに掲げるきずの長さの和が管の円周長さの８％以下で、かつ、連続した溶接長300㎜当たり50㎜以下を合格とする。ただし11に掲げるきずを除く。
5.溶落ち | 溶落ちは、いかなる方向に測った寸法も１個につき６㎜又は管の肉厚のいずれか小さい方を超えることなく、連続した溶接長300㎜当たり最大寸法の合計長さ12㎜以下を合格とする。 | 14.アンダカット | 内面のアンダカットは、１個の長さは50㎜、合計長さは管の円周長さの15％を超えてはならない。
6.細長いスラグ巻込み | 細長いスラグ巻込みは、１個の長さ20㎜以下、幅1.5㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長さ30㎜以下を合格とする。平行に並んだスラグ巻込みは、その間隔が１㎜を超えていればそれぞれ独立したきずとみなす。 | 15.きずの写真濃度 | (a) 透過写真上の大きさで合格するきずでも、写真濃度が母材部の写真濃度より著しく高い場合には、不合格とする。 (b) 内面のビードの写真濃度が著しく低い場合には、不合格とする。
7.孤立したスラグ巻込み | 孤立したスラグ巻込みは、１個の長さ６㎜以下、幅３㎜以下、連続した溶接長300㎜当たり合計長さ12㎜以下を合格とする。
8.タングステン巻込み | タングステン巻込みは、ＪＩＳ Ｚ 3104付属書４の第４種のきずの像の分類の４類以外を合格とする。
9.ブローホール及びこれに類する丸みを帯びたきず | ブローホール及びこれに類する丸みを帯びたきずは、ＪＩＳ Ｚ3104付属書４の第１種のきずの像の分類の４類以外を合格とする。

## 別表ｵ
別表オ 塗覆装の方式及びその厚さ
種 別 | 塗 覆 装 方 式 | 最小厚さ（㎜）
直管 | 【内面塗装】 | 0.5㎜以上
テーパ付き | 「水輸送用塗覆装鋼管－第4部：内面エポキシ樹脂塗装 | (「農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ Ａ－101－2009）」による)
直管 | （JIS G 3443-4）」
異形管 | 溶剤形エポキシ樹脂塗装
| 【外面塗装】 | 2.0㎜以上
「水輸送用塗覆装鋼管－第3部：長寿命形外面プラスチック被覆
（JIS G 3443-3）」
現場溶接部 | 【内面塗装】 | 0.5㎜以上
| 「水輸送用塗覆装鋼管－第4部：内面エポキシ樹脂塗装 | (「農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ Ａ－101－2009）」による)
（JIS G 3443-4）」
溶剤形エポキシ樹脂塗装
【外面塗装】
| 「水道用塗覆装鋼管ジョイントコート（ＷＳＰ 012－2010）」 | プラスチック系の場合
基 材：1.5㎜以上
粘着材：1.0㎜以上
備考１． 制水弁室、スラストブロック等貫通部の外面塗覆装は、原則としてプラスチック被覆とする。
なお、スチフナーについても同様とするが、同部の被覆厚さについては規定しない。
ただし、フランジ等外面部でプラスチック被覆の施工ができない場合は水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装とし、塗膜厚0.5mm以上とする。
２． 継手部の外面塗覆装は、「水道用塗覆装鋼管ジョイントコート(WSP 012)」プラスチック系を基本とする。なお、施工条件等やむを得ない理由により、プラスチック系が使用
できない場合は、ゴム系を使用する。ただし、ゴム系の最小厚さは、1.5mmとする。

## ジョイント間隔
管水路ジョイント間隔測定結果一覧表
工 事 名
[14 empty] | 測定者 |  | ㊞
管種名 （呼び径） | 測定年月日 | 測定位置 （管番号） | 測定値（接合時） |  |  |  |  | 管理基準値 | 判定 | 備考 | 測定年月日 | 測定値（埋戻後） |  |  |  | 規格値 | 判定 | 備考
|  |  | a | b | c | d | 平均 |  |  |  |  | a | b | c | d