## 計画書の流れ
初動防疫計画書作成の流れ
家保 |  | 様式１（事前計画書） |  |  |  | 受理 |  | 受理、作成 | 様式13 |  | 様式2～13
[9 empty] | 様式10 | 配置表
[9 empty] | 様式１1 | ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ
[9 empty] | 様式12 | 資材調達表
協議
局 |  |  | 受理 |  | 様式２ |  | 様式９ |  |  |  |  | 承認
| 保健所 |  |  | 報告
| 土木 |  |  | 報告
畜産振興課 |  |  | 受理 | [9 empty] | 受理
集会場 | [6 empty] | 様式６
農場 | [6 empty] | 様式３・４
クリーンゾーン | [6 empty] | 様式５
埋却地 | [6 empty] | 様式７
緊急消毒Ｐ | [6 empty] | 様式８
B-SAT |  |  | 受理
|  | 農家情報及び目安となる防疫概算計画を提示 |  | 現地調査員の連絡表の作成 |  |  | 現地調査及び報告 | 現地調査の集約及び計画書案の作成 |  |  | 現地防疫対策本部案の決定
計画書外に要作成物
防疫作業者名簿
防疫支援者名簿

## 様式１ 速報
様式1：初動防疫事前計画書
初動防疫事前計画書 | [10 empty] | 採卵鶏 | 0.003 | 0.006 | 0.013 | 0.026
[11 empty] | 肉用鶏 | 0.003 | 0.006 | 0.013 | 0.006
[7 empty] | 平成 年 月 日 |  |  |  | 牛 | 0.5 | 1 | 2.41 | 5
○疑い事例農場概要 | [10 empty] | 豚 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.5
疑い疾病名
発生農場名
発生農場住所
畜種 |  | 採卵鶏
飼養規模
埋却地情報 |  | あり | （隣接・農場内・農場外） |  |  |  | なし
埋却地住所
家畜の死体 |  | 0 |  | 0 |  | 汚染物品 |  | 0 |  | 0
○検査結果判明時間（予定）
検査結果判明予定時間 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
○初動防疫日程（目標） | [8 empty] | 同時
施設設営完了 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
疑似患畜等殺処分 （堆肥汚染物品等含） |  |  | 開始 |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
|  |  | 終了 |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
埋却地掘削・埋戻 |  |  | 開始 |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
|  |  | 終了 |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
畜舎等消毒 |  |  | 開始 |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
|  |  | 終了 |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
集会場等施設撤収完了 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
※殺処分及び掘削開始時間は、疑似患畜決定時間を基準
○1次防疫作業支援者及び防疫作業従事者動員計画案（概算）
| カ所数 | 家畜防疫員 |  | 当該局内 |  |  | その他 |  |  | 必要人員数
|  | 家保 | B-SAT | 保健所 | 農業土木 | 局職員 | 他局 | 市町村 | 他
緊急消毒ポイント | [9 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
集会場 | [9 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
ｸﾘｰﾝｿﾞｰﾝ | [9 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
農場内 （除 評価） | [9 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
埋却地 | [9 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
B-SAT | [9 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
作業者合計 | [9 empty] | 人 |  |  |  |  | 人
○特記事項
（その他の必要事項等について詳細に記入）

## 様式２ 現地調査員連絡表
様式２：初動防疫計画書 現地調査員連絡票
○農場現地調査担当者連絡先等
|  | 所 属 |  | 氏 名 | 連絡先（携帯電話） | 備 考
農場
ＣＺ
集会場
緊急消毒P
埋却地
消毒Ｐ
○主な関係機関連鎖先
|  |  | ＴＥＬ |  | ＦＡＸ
○○ | 振興局 | 総務
生産流通班
農林土木
○○ | 保健所
○○ | 土木事務所
○○ | 土木事務所
○○ | 家畜保健衛生所
○○ | 市
○○ | 市

## 様式３ 農場１（鶏）
様式3：初動防疫計画書 農場1 |  |  |  |  | 報告者
連絡先（携帯）
○発生農場基本情報
農場名
農場責任者
農場内の車両運用 |  | t車まで（道路幅 m）
飼養形態 |  | 採卵 ・ 肉用 ・ 育成 ・ ふ化場（採卵 ・ 肉用）
鶏舎状況 |  | 高床 ・ 低床 平飼 ・ ケージ（ 段） ウィンドウレス ・ 開放
鶏舎数
飼養羽数 |  | 羽 |  | 内 訳（成鶏： 頭、中雛： 頭、雛： 頭）
GP施設 |  | あり ・ なし
鶏ふんの状況
○農場畜舎配置図
畜舎毎の飼養頭数及び飼養ステージを記入する
確認事項 | 電気 |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、最大使用アンペア数： A）
| 水道 |  | （ 無 ・ 有 ）
| トイレ |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、上記地図に記入）
| 通信手段 |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、電話番号： ）
○特記事項
（その他の必要事項等について詳細に記入）

## 様式３ 農場１（牛豚）
様式3：初動防疫計画書 農場1 |  |  |  |  | 報告者
連絡先（携帯）
○発生農場基本情報
農場名
農場責任者
農場内の車両運用 |  | t車まで（道路幅 m）
牛 | 飼養形態 | 酪農 ・ 乳肉混合 ・肉用牛 （ 繁殖 ・ 肥育 ・ 一貫 ）
| 飼養頭数 | 頭 |  | 内訳（成牛： 頭、育成 頭、肥育 頭）
豚 | 飼養形態 | 繁殖 ・ 肥育 ・ 一貫
| 飼養頭数 | 頭 |  | 内訳（母（種）豚： 頭、育成 頭、子豚 頭、肥育 頭）
○農場畜舎配置図
畜舎毎の飼養頭数及び飼養ステージを記入する
確認事項 | 電気 |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、最大使用アンペア数： A）
| 水道 |  | （ 無 ・ 有 ）
| トイレ |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、上記地図に記入）
| 通信手段 |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、電話番号： ）
○特記事項
（その他の必要事項等について詳細に記入）

## 様式４ 農場２
様式4：初動防疫計画書 農場2 |  |  |  | 報告者
連絡先（携帯）
○農場内使用重機等（積載量、バケット容積等詳細に記載）
|  | 必要数（埋却地を除く） |  |  | うち農場所有数 | オペレータ
バックホー |  | 台（バケット容積 m3） |  |  | 台（バケット容積 m3） | 人
ホイールローダー |  | 台（バケット容積 m3） |  |  | 台（バケット容積 m4） | 人
フォークリフト |  | 台（積載量 トン） |  |  | 台（積載量 トン） | 人
車両 | 特装車 | 台（積載量 トン） |  |  | 台（積載量 トン） | 人
| ダンプ仕様 | 台（積載量 トン） |  |  | 台（積載量 トン） | 人
| 平型 | 台（積載量 トン） |  |  | 台（積載量 トン） | 人
その他車両 |  | ユニック車 台（能力 トン）・その他車両（ ）
○農場周辺情報
土地の現況
進入限界のある道路 |  |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、下記地図に記入）
消毒薬散布必要道路 |  |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、下記地図に記入）
隣接の人家状況（距離・戸数） |  |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、下記地図に記入）
遮蔽の必要性 |  |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、下記地図に遮蔽する部分を記入）
○農場周辺状況図（全体図）
農場・埋却地・クリーンゾーン・バス乗降車場所・通行遮断の必要な道路等詳細に記載
○特記事項
（その他の必要事項等について詳細に記入）

## 様式５ CZ
様式5：初動防疫計画書 CZ |  |  | 報告者
連絡先（携帯）
○クリーンゾーン基本情報
住 所
所有者
土地の現況
進入限界のある道路 |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、下記地図に記入）
消毒薬散布必要道路 |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、下記地図に記入）
○クリーンゾーンの位置図
バス乗降車場所・進入路・周辺道路等詳細に記載
確認事項 | 電気 | （ 無 ・ 有 有りの場合、最大使用アンペア数： Ａ）
| 水道 | （ 無 ・ 有 ）
| トイレ | （ 無 ・ 有 有りの場合、上記地図に記入）
| 通信手段 | （ 無 ・ 有 有りの場合、電話番号： ）
○特記事項
（その他の必要事項等について詳細に記入）

## 様式６ 集会場
様式6：初動防疫計画書 集会場1 |  |  | 報告者
連絡先（携帯）
○集会場基本情報
施設名
住 所
電話番号/FAX番号
管理者
広 さ |  | 縦 m × 横 ｍ
確認事項 | 電気 | （ 無 ・ 有 ） | 土足マット | （ 無 ・ 有 ）
| 水道 | （ 無 ・ 有 ） | 冷暖房設備 | （ 無 ・ 有 ）
| トイレ | （ 無 ・ 有 ） | 会議室等 | （ 室 ）
| シャワー設備 | （ 無 ・ 有 ） | 駐車場 | （ 台 ）
| コピー機 | （ 無 ・ 有 ） | 長机 | （ 本 ）
| パソコン通信設備 | （ 無 ・ 有 ） | イス | （ 脚 ）
| 放送設備 | （ 無 ・ 有 ） |  | （ 脚 ）
○集会場周辺情報
当該振興局からの距離・所要時間
クリーンゾーンまでの距離・所要時間
輸送方法 （大きさ及び規制）
○集会場及び周辺の位置図
バス乗降車場所・道路状況・緊急消毒ポイント等を詳細に記載
○特記事項
（その他の必要事項等について詳細に記入）

## 様式７ 埋却地
様式7：初動防疫計画書 埋却地 |  |  |  | 報告者
連絡先（携帯）
○埋却地基本情報
住 所
所有者
土地の現況
進入限界のある道路 |  |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、下記地図に記入）
○埋却地使用重機等（積載量、バケット容積等詳細に記載）
必要数
パワーショベル |  | 台（バケット容積 m3）
クレーン車 |  | 台（積載量 トン）
ダンプカー※ |  | 台（積載量 トン）
その他車両 |  | ユニック車 台（能力 トン）・その他車両（ ）
※ダンプカーは家畜運搬用を除く
○埋却地掘削計画案
地形等状況・重機等搬入車両の制限等の道路状況・工作物及び立木状況・水源状況も記載する
確認事項 | 電気 |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、最大使用アンペア数： Ａ）
| 水道 |  | （ 無 ・ 有 ）
| トイレ |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、上記地図に記入）
| 通信手段 |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、電話番号： ）
| 遮蔽の必要性 |  | （ 無 ・ 有 有りの場合、上記地図に遮蔽する部分を記入）
○特記事項
（その他の必要事項等について詳細に記入）

## 様式８ 消毒Ｐ
様式8：初動防疫計画書 緊急消毒P |  | 報告者
連絡先（携帯）
○農場出入り口及び緊急消毒ポイント基本情報
① | 住 所
所有者又は管理者
② | 住 所
所有者又は管理者
③ | 住 所
所有者又は管理者
④ | 住 所
所有者又は管理者
○全体図
○特記事項
（その他の必要事項等について詳細に記入）

## 様式９ 名簿
様式９：初動防疫計画書
作業場所 | 係名 | 所属 | 氏名 | 連絡先 | 公用携帯 | 備考
現地総合対策本部 |  | 次長 |  |  |  | ※
現地総合対策本部 |  | 総務
現地総合対策本部 |  | 農林土木
現地総合対策本部 |  | 生産流通部
現地総合対策本部 |  | 保健所
現地防疫対策本部 |  | 次長 |  |  |  | ※
集会場 | 総括 | 家保 |  |  |  | ※
集会場 | 副総括 兼会場運営係長 | 振興局
集会場 | 健康管理係 | 保健所
集会場 | 会場運営係 | 市役所
発生農場ｸﾘｰﾝｿﾞｰﾝ | 総括 | 家保 |  |  |  | ※
発生農場ｸﾘｰﾝｿﾞｰﾝ | 副総括 兼調整係長 | 振興局
発生農場ｸﾘｰﾝｿﾞｰﾝ | 救護係 | 保健所 |  |  |  | ※
発生農場 | 総括 | 家保 |  |  |  | ※
発生農場 | 副総括 | 家保・Ｂ－ＳＡＴ |  |  |  | ※
発生農場 | 副総括 | 家保・Ｂ－ＳＡＴ
埋却地ｸﾘｰﾝｿﾞｰﾝ | 総括 | 家保
埋却地ｸﾘｰﾝｿﾞｰﾝ | 副総括 兼調整係長 | 振興局
埋却地ｸﾘｰﾝｿﾞｰﾝ | 救護係 | 保健所
埋却地 | 総括 | 家保 |  |  |  | ※
埋却地 | 副総括 | 農林基盤
埋却地 | 副総括
※農林水産企画課が管理する携帯電話
クリーンゾーンPPE係

## 様式１０ 動員数様式
様式10：初動防疫作業人員表
作業場所 |  | 動員 区分 | 係名 |  | 所属別の主な配置先 | [6 empty] | 必要人数 | [8 empty] | 合計 | 備考
[5 empty] | 家保 B-SAT | 保健所 |  |  | 振興局 |  |  | 家保 B-SAT | 保健所 |  |  | 振興局 |  |  | 市町村 その他 | 自衛隊
[6 empty] | 医師 | 保健師 | 職員 | 農林土木 | 管内 | 管外 |  | 医師 | 保健師 | 保健所 | 農林土木 | 管内 | 管外
緊急消毒P |  | 支援 | 総括 |  | ● | [15 empty] | 0 | 1カ所
|  |  |  | 消毒 | [5 empty] | ●
集会場 |  | 支援 | 総括 |  | ● | [15 empty] | 0
|  |  | 副総括 |  | ● |  |  |  |  | ● | （●)
|  |  |  | 会場運営 | [5 empty] | ● | （●)
|  |  |  | 健康管理 |  | ● | ● | ●
|  |  |  | 資材・機材 | ● |  |  |  |  | ● | （●)
|  |  |  | 輸送 | [5 empty] | ● | （●)
農場 | クリーンゾーン | 支援 | 総括 |  | ● | [15 empty] | 0
|  |  | 副総括 |  | ● |  |  |  |  | ● | （●)
|  |  |  | 調整 | [5 empty] | ● | （●)
|  |  |  | PPE |  |  |  | ● |  | ● | （●)
|  |  |  | 救護 |  |  | ●
|  |  |  | 資材・機材 | ● |  |  |  |  | ● | （●)
|  |  |  | 輸送監視 | ● | [16 empty] | 必要時のみ
| ホットゾーン | 作業 | 総括 |  | ● | [15 empty] | 0
|  |  | 副総括 |  | ●
|  |  |  | 農場内防疫作業 | ● | [5 empty] | ●
|  |  |  | 積込・輸送 |  |  |  |  | ● | [12 empty] | 業者委託
消毒
|  |  |  | 記録 | [17 empty] | 畜産振興課
家きん評価
埋却地 | クリーンゾーン | 支援 | 総括 |  | ● | [15 empty] | 0 | 必要時のみ
|  |  | 副総括 | [6 empty] | ● | （●)
|  |  |  | 調整 | [5 empty] | ● | （●)
|  |  |  | PPE |  |  |  | ● |  | ● | （●)
|  |  |  | 救護 |  |  | ●
|  |  |  | 資材・機材 | [5 empty] | ● | （●)
| ホットゾーン | 作業 | 総括 |  | ● | [15 empty] | 0
|  |  | 副総括 | [5 empty] | ● | ● | （●)
|  |  |  | 埋却地防疫作業 |  |  |  |  | ● |  | ● | [10 empty] | 副総括兼任
|  |  |  | 消毒 | [6 empty] | ●
|  |  |  | 記録 | [17 empty] | 畜産振興課
動員者数合計 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※農場及び埋却地の消毒等は、農場又は埋却地での作業終了後、各係の作業員が対応する。
クリーンゾーンPPE係

## 様式１0 動員数（例）
○初動防疫作業人員表 鶏（農場内防疫作業係100名動員例）
作業場所 |  | 動員 区分 | 係名 |  | 所属別の主な配置先 | [6 empty] | 必要人数 | [8 empty] | 合計 | 備考
[5 empty] | 家保 B-SAT | 保健所 |  |  | 振興局 |  |  | 家保 B-SAT | 保健所 |  |  | 振興局 |  |  | 市町村 その他 | 自衛隊
[6 empty] | 医師 | 保健師 | 職員 | 農林土木 | 管内 | 管外 |  | 医師 | 保健師 | 保健所 | 農林土木 | 管内 | 管外
緊急消毒P |  | 支援 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | 1カ所
|  |  |  | 消毒 | [5 empty] | ● | [6 empty] | 1 |  | 1
集会場 |  | 支援 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 32
|  |  | 副総括 |  | ● |  |  |  |  | ● | （●) | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 会場運営 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 6 |  | 2
|  |  |  | 健康管理 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 2 | 6 | 4
|  |  |  | 資材・機材 | ● |  |  |  |  | ● | （●) | 1 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 輸送 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 4
農場 | クリーンゾーン | 支援 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 33
|  |  | 副総括 |  | ● |  |  |  |  | ● | （●) | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 調整 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 2
|  |  |  | PPE |  |  |  | ● |  | ● | （●) |  |  |  | 8 |  | 12
|  |  |  | 救護 |  |  | ● | [6 empty] | 2
|  |  |  | 資材・機材 | ● |  |  |  |  | ● | （●) | 1 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 輸送監視 | ● | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 必要時のみ
| ホットゾーン | 作業 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 122
|  |  | 副総括 |  | ● | [6 empty] | 1
|  |  |  | 農場内防疫作業 | ● | [5 empty] | ● | 8 | [5 empty] | 100
|  |  |  | 積込・輸送 |  |  |  |  | ● | [6 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 業者委託
|  |  |  | 消毒 | [6 empty] | ● | [6 empty] | 4
|  |  |  | 記録 | [14 empty] | 1 |  |  | 畜産振興課
|  |  |  | 家きん評価 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2
埋却地 | クリーンゾーン | 支援 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 9 | 必要時のみ
|  |  | 副総括 | [6 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 1
|  |  |  | 調整 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 1
|  |  |  | PPE |  |  |  | ● |  | ● | （●) |  |  |  | 1 |  | 2
|  |  |  | 救護 |  |  | ● | [6 empty] | 1
|  |  |  | 資材・機材 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 2
| ホットゾーン | 作業 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 18
|  |  | 副総括 | [5 empty] | ● | ● | （●) |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 埋却地防疫作業 |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  | 1 |  | 9 |  |  |  | 副総括兼任
|  |  |  | 消毒 | [6 empty] | ● | [6 empty] | 4
|  |  |  | 記録 | [14 empty] | 1 |  |  | 畜産振興課
動員者数合計 | [11 empty] | 21 | 2 | 9 | 13 | 4 | 42 | 119 | 7 | 0 | 217
※農場及び埋却地の消毒等は、農場又は埋却地での作業終了後、各係の作業員が対応する。 | [20 empty] | 204
○初動防疫作業人員表 肉用牛100頭規模
作業場所 |  | 動員 区分 | 係名 |  | 所属別の主な配置先 | [6 empty] | 必要人数 | [8 empty] | 合計 | 備考
[5 empty] | 家保 B-SAT | 保健所 |  |  | 振興局 |  |  | 家保 B-SAT | 保健所 |  |  | 振興局 |  |  | 市町村 その他 | 自衛隊
[6 empty] | 医師 | 保健師 | 職員 | 農林土木 | 管内 | 管外 |  | 医師 | 保健師 | 保健所 | 農林土木 | 管内 | 管外
緊急消毒P |  | 支援 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | 1カ所につき
|  |  |  | 消毒 | [5 empty] | ● | [6 empty] | 1 |  | 1
集会場 |  | 支援 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 32
|  |  | 副総括 |  | ● |  |  |  |  | ● | （●) | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 会場運営 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 6 |  | 2
|  |  |  | 健康管理 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 2 | 6 | 4
|  |  |  | 資材・機材 | ● |  |  |  |  | ● | （●) | 1 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 輸送 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 4
農場 | クリーンゾーン | 支援 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 19
|  |  | 副総括 |  | ● |  |  |  |  | ● | （●) | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 調整 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 2
|  |  |  | PPE |  |  |  | ● |  | ● | （●) |  |  |  | 2 |  | 4
|  |  |  | 救護 |  |  | ● | [6 empty] | 2
|  |  |  | 資材・機材 | ● |  |  |  |  | ● | （●) | 1 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 輸送監視 | ● | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 必要時のみ
| ホットゾーン | 作業 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 44
|  |  | 副総括 |  | ● | [6 empty] | 1
|  |  |  | 農場内防疫作業 | ● | [5 empty] | ● | 4 | [5 empty] | 24
|  |  |  | 積込・輸送 |  |  |  |  | ● | [6 empty] | 2 |  |  | 4 |  |  | 業者委託
|  |  |  | 消毒 | [6 empty] | ● | [6 empty] | 4
|  |  |  | 記録 | [14 empty] | 1 |  |  | 畜産振興課
|  |  |  | 家きん評価 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2
埋却地 | クリーンゾーン | 支援 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 9 | 必要時のみ
|  |  | 副総括 | [6 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 1
|  |  |  | 調整 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 1
|  |  |  | PPE |  |  |  | ● |  | ● | （●) |  |  |  | 1 |  | 2
|  |  |  | 救護 |  |  | ● | [6 empty] | 1
|  |  |  | 資材・機材 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 2
| ホットゾーン | 作業 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 16
|  |  | 副総括 | [5 empty] | ● | ● | （●) |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 埋却地防疫作業 |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  | 1 |  | 9 |  |  |  | 副総括兼任
|  |  |  | 消毒 | [6 empty] | ● | [6 empty] | 2
|  |  |  | 記録 | [14 empty] | 1 |  |  | 畜産振興課
動員者数合計 | [11 empty] | 17 | 2 | 9 | 7 | 4 | 34 | 39 | 11 | 0 | 123
※農場及び埋却地の消毒等は、農場又は埋却地での作業終了後、各係の作業員が対応する。
○初動防疫作業人員表 母豚100頭規模
作業場所 |  | 動員 区分 | 係名 |  | 所属別の主な配置先 | [6 empty] | 必要人数 | [8 empty] | 合計 | 備考
[5 empty] | 家保 B-SAT | 保健所 |  |  | 振興局 |  |  | 家保 B-SAT | 保健所 |  |  | 振興局 |  |  | 市町村 その他 | 自衛隊
[6 empty] | 医師 | 保健師 | 職員 | 農林土木 | 管内 | 管外 |  | 医師 | 保健師 | 保健所 | 農林土木 | 管内 | 管外
緊急消毒P |  | 支援 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | 1カ所につき
|  |  |  | 消毒 | [5 empty] | ● | [6 empty] | 1 |  | 1
集会場 |  | 支援 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 32
|  |  | 副総括 |  | ● |  |  |  |  | ● | （●) | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 会場運営 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 6 |  | 2
|  |  |  | 健康管理 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | 2 | 6 | 4
|  |  |  | 資材・機材 | ● |  |  |  |  | ● | （●) | 1 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 輸送 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 4
農場 | クリーンゾーン | 支援 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 27
|  |  | 副総括 |  | ● |  |  |  |  | ● | （●) | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 調整 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 2
|  |  |  | PPE |  |  |  | ● |  | ● | （●) |  |  |  | 6 |  | 8
|  |  |  | 救護 |  |  | ● | [6 empty] | 2
|  |  |  | 資材・機材 | ● |  |  |  |  | ● | （●) | 1 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 輸送監視 | ● | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 必要時のみ
| ホットゾーン | 作業 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 98
|  |  | 副総括 |  | ● | [6 empty] | 1
|  |  |  | 農場内防疫作業 | ● | [5 empty] | ● | 8 | [5 empty] | 74
|  |  |  | 積込・輸送 |  |  |  |  | ● | [6 empty] | 2 |  |  | 4 |  |  | 業者委託
|  |  |  | 消毒 | [6 empty] | ● | [6 empty] | 4
|  |  |  | 記録 | [14 empty] | 1 |  |  | 畜産振興課
|  |  |  | 家きん評価 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2
埋却地 | クリーンゾーン | 支援 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 9 | 必要時のみ
|  |  | 副総括 | [6 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 1
|  |  |  | 調整 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 1
|  |  |  | PPE |  |  |  | ● |  | ● | （●) |  |  |  | 1 |  | 2
|  |  |  | 救護 |  |  | ● | [6 empty] | 1
|  |  |  | 資材・機材 | [5 empty] | ● | （●) | [5 empty] | 2
| ホットゾーン | 作業 | 総括 |  | ● | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 16
|  |  | 副総括 | [5 empty] | ● | ● | （●) |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 埋却地防疫作業 |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  | 1 |  | 9 |  |  |  | 副総括兼任
|  |  |  | 消毒 | [6 empty] | ● | [6 empty] | 2
|  |  |  | 記録 | [14 empty] | 1 |  |  | 畜産振興課
動員者数合計 | [11 empty] | 21 | 2 | 9 | 11 | 4 | 38 | 89 | 11 | 0 | 185
※農場及び埋却地の消毒等は、農場又は埋却地での作業終了後、各係の作業員が対応する。

## 様式１１ タイムスケジュール
様式１１ タイムスケジュール
※防疫計画書上の資材試算値は、１次分で試算
防疫作業従事者：第１次 | [7 empty] | 経過時間 | 0:00 |  | 1:00 |  | 2:00 |  | 3:00 |  | 4:00 |  | 5:00 |  | 6:00 |  | 7:00 |  | 8:00 |  | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00 |  | 23:00 |  | 24:00 |  | 25:00 |  | 26:00 |  | 27:00 |  | 28:00 |  | 29:00 |  | 30:00 |  | 31:00 |  | 32:00 |  | 33:00
[8 empty] | 予定時間 | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00 |  | 23:00 |  | 24:00 |  | 25:00 |  | 26:00 |  | 27:00 |  | 28:00 |  | 29:00 |  | 30:00 |  | 31:00 |  | 32:00 |  | 33:00 |  | 34:00 |  | 35:00 |  | 36:00 |  | 37:00 |  | 38:00 |  | 39:00 |  | 40:00 |  | 41:00 |  | 42:00
場所 |  | 班名 | 人数 |  | 作業回数 | 開始時間 | 移動便 | 作業時間
[6 empty] | 終了時間 |  | 休息時間
畜舎 | １号 |  |  | × |  |  |  | 0
0
|  |  |  | × |  |  |  | 0
0
| 2号 |  |  | × |  |  |  | 0
0
|  |  |  | × |  |  |  | 0
0
積込み・輸送 |  |  |  | × |  |  |  | 0
0
|  |  |  | × |  |  |  | 0
0
消毒 |  |  |  | × |  |  |  | 0
0
|  |  |  | × |  |  |  | 0
0
埋却 |  |  |  | × |  |  |  | 0
0
|  |  |  | × |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 |  |  |  |  | HZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
防疫作業従事者：第２次 | [7 empty] | 経過時間 | 0:00 |  | 1:00 |  | 2:00 |  | 3:00 |  | 4:00 |  | 5:00 |  | 6:00 |  | 7:00 |  | 8:00 |  | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00 |  | 23:00 |  | 24:00 |  | 25:00 |  | 26:00 |  | 27:00 |  | 28:00 |  | 29:00 |  | 30:00 |  | 31:00 |  | 32:00 |  | 33:00
[8 empty] | 予定時間 | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00 |  | 23:00 |  | 24:00 |  | 25:00 |  | 26:00 |  | 27:00 |  | 28:00 |  | 29:00 |  | 30:00 |  | 31:00 |  | 32:00 |  | 33:00 |  | 34:00 |  | 35:00 |  | 36:00 |  | 37:00 |  | 38:00 |  | 39:00 |  | 40:00 |  | 41:00 |  | 42:00
場所 |  | 班名 | 人数 |  | 作業回数 | 開始時間 | 移動便 | 作業時間
[6 empty] | 終了時間 |  | 休息時間
畜舎 | １号 |  |  | × |  |  |  | 0
0
|  |  |  | × |  |  |  | 0
0
| 2号 |  |  | × |  |  |  | 0
0
|  |  |  | × |  |  |  | 0
0
周辺・輸送 |  |  |  | × |  |  |  | 0
0
|  |  |  | × |  |  |  | 0
0
消毒 |  |  |  | × |  |  |  | 0
0
|  |  |  | × |  |  |  | 0
0
埋却 |  |  |  | × |  |  |  | 0
0
|  |  |  | × |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 |  |  |  |  | HZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
クリーンゾーンPPE係
全体作業者数 | [7 empty] | HZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ○所要時間 | [17 empty] | コメント
|  | 集会場での作業時間 | [13 empty] | 分 |  |  |  | 鶏舎作業者
|  | 集会場からCZまでの移動時間 | [13 empty] | 分
HZ作業者全体
|  | CZ内での準備時間 | [13 empty] | 分
他
○防疫作業従事者
[6 empty] | 人数 | 集会場集合時間 |  |  |  | HZ作業開始時間
|  | 第1次 |  |  | 第１便 | 0 | 0:00
[5 empty] | 第２便 | 0 | 0:00
|  | 第２次 |  |  | 第１便 | 0 | 0:00
[5 empty] | 第２便 | 0 | 0:00
自動

## 様式１１ タイムスケジュール (例)
様式１１ タイムスケジュール例（肉用牛100頭規模）
※防疫計画書上の資材試算値は、１次分で試算
防疫作業従事者：第１次 | [7 empty] | 経過時間 | 0:00 |  | 1:00 |  | 2:00 |  | 3:00 |  | 4:00 |  | 5:00 |  | 6:00 |  | 7:00 |  | 8:00 |  | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00 |  | 23:00 |  | 24:00 |  | 25:00 |  | 26:00 |  | 27:00 |  | 28:00 |  | 29:00 |  | 30:00 |  | 31:00 |  | 32:00 |  | 33:00
[8 empty] | 予定時間 | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00 |  | 23:00 |  | 24:00 |  | 25:00 |  | 26:00 |  | 27:00 |  | 28:00 |  | 29:00 |  | 30:00 |  | 31:00 |  | 32:00 |  | 33:00 |  | 34:00 |  | 35:00 |  | 36:00 |  | 37:00 |  | 38:00 |  | 39:00 |  | 40:00 |  | 41:00 |  | 42:00
場所 |  | 班名 | 人数 |  | 作業回数 | 開始時間 | 移動便 | 作業時間
[6 empty] | 終了時間 |  | 休息時間
畜舎 | １号 | 1 | 7 | × | 3 | 9:00 | 1 | 6 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 17:00 |  | 2 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 2 | 7 | × | 3 | 11:00 | 2 | 6 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 19:00 |  | 2 | [9 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
| 2号 | 3 | 7 | × | 3 | 9:00 | 1 | 6 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 17:00 |  | 2 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 4 | 7 | × | 3 | 11:00 | 2 | 6 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 19:00 |  | 2 | [9 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
積込み・輸送 |  | 5 | 3 | × | 3 | 9:00 | 1 | 6 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 17:00 |  | 2 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 6 | 3 | × | 3 | 11:00 | 2 | 6 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 19:00 |  | 2 | [9 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
消毒 |  | 7 | 2 | × | 3 | 9:00 | 1 | 6 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 17:00 |  | 2 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 8 | 2 | × | 3 | 11:00 | 2 | 6 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 19:00 |  | 2 | [9 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
埋却 |  | 9 | 6 | × | 3 | 9:00 | 1 | 6 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 17:00 |  | 2 | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 10 | 6 | × | 3 | 11:00 | 2 | 6 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 19:00 |  | 2 | [9 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 50 |  |  |  |  | HZ | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
防疫作業従事者：第２次 | [7 empty] | 経過時間 | 0:00 |  | 1:00 |  | 2:00 |  | 3:00 |  | 4:00 |  | 5:00 |  | 6:00 |  | 7:00 |  | 8:00 |  | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00 |  | 23:00 |  | 24:00 |  | 25:00 |  | 26:00 |  | 27:00 |  | 28:00 |  | 29:00 |  | 30:00 |  | 31:00 |  | 32:00 |  | 33:00
[8 empty] | 予定時間 | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00 |  | 23:00 |  | 24:00 |  | 25:00 |  | 26:00 |  | 27:00 |  | 28:00 |  | 29:00 |  | 30:00 |  | 31:00 |  | 32:00 |  | 33:00 |  | 34:00 |  | 35:00 |  | 36:00 |  | 37:00 |  | 38:00 |  | 39:00 |  | 40:00 |  | 41:00 |  | 42:00
場所 |  | 班名 | 人数 |  | 作業回数 | 開始時間 | 移動便 | 作業時間
[6 empty] | 終了時間 |  | 休息時間
鶏舎 | １号鶏舎 | 1 | 7 | × | 3 | 9:00 | 1 | 6 | [19 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 17:00 |  | 2 | [23 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 2 | 7 | × | 3 | 11:00 | 2 | 6 | [23 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 19:00 |  | 2 | [27 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
| ２号鶏舎 | 3 | 7 | × | 3 | 9:00 | 1 | 6 | [19 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 17:00 |  | 2 | [23 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 4 | 7 | × | 3 | 11:00 | 2 | 6 | [23 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 19:00 |  | 2 | [27 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
周辺・輸送 |  | 5 | 3 | × | 3 | 9:00 | 1 | 6 | [19 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 17:00 |  | 2 | [23 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 6 | 3 | × | 3 | 11:00 | 2 | 6 | [23 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 19:00 |  | 2 | [27 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
消毒 |  | 7 | 2 | × | 3 | 9:00 | 1 | 6 | [19 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 17:00 |  | 2 | [23 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 8 | 2 | × | 3 | 11:00 | 2 | 6 | [23 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 19:00 |  | 2 | [27 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
埋却 |  | 9 | 6 | × | 3 | 9:00 | 1 | 6 | [19 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 17:00 |  | 2 | [23 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 10 | 6 | × | 3 | 11:00 | 2 | 6 | [23 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
[6 empty] | 19:00 |  | 2 | [27 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 50 |  |  |  |  | HZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
クリーンゾーンPPE係
全体作業者数 | [7 empty] | HZ | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ○所要時間 | [17 empty] | コメント
|  | 集会場での作業時間 | [5 empty] | 1:00 | [7 empty] | 分 |  |  |  | 畜舎作業者 |  |  |  |  | 9:00スタートで1班7名（うち2名は家保職員またはB-SAT）の作業時間2時間休息1時間で作業回数３回を1セット、１畜舎に2時間違いで2班投入
|  | 集会場からCZまでの移動時間 | [5 empty] | 0:30 | [7 empty] | 分
[20 empty] | HZ作業者全体 |  |  |  |  | １回50人で第2次まで動員（延べ100人）、防疫作業従事者の1次動員者の初発は9:00スタート、2次動員者の初発は18:00ｽﾀｰﾄ（※総括は人員外で計算）
|  | CZ内での準備時間 | [5 empty] | 0:30 | [7 empty] | 分
他
○防疫作業従事者
[6 empty] | 人数 | 集会場集合時間 |  |  |  | HZ作業開始時間
|  | 第1次 |  |  | 第1便 | 25 | 7:00 |  |  |  | 9:00
[5 empty] | 第２便 | 25 | 9:00 |  |  |  | 11:00
|  | 第２次 |  |  | 第1便 | 25 | 16:00 |  |  |  | 18:00
[5 empty] | 第２便 | 25 | 18:00 |  |  |  | 20:00
１セット
作業回数：３回
休息回数：２回
1次
班
２次
1回目
2回目
3回目

## 様式１２ 防疫資材
様式１２ 防疫資材 | [21 empty] | 前提条件
○初動防疫に係る備蓄資機材一覧
種別 | 変更箇所 |  | 資材 管理 番号 | 項目 | 単位 | 発生時配置先例 | [9 empty] | 合計 | 配置数 |  |  |  |  | 規格 | 用途 | 定期的 な更新 | 参考 | 財源 | 備考
[6 empty] | 集会場 | 集会場 | 緊急 消毒P | CZ | [7 empty] | 大分 | 豊後 大野 | 玖珠 | 宇佐 | 総数
[10 empty] | 資材 保管 | 本部 | 休息 | PPE | 農場内 HZ | 埋却地 HZ
防護服 関連 |  |  | 101 | 防護服セット | セット | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 | 感染症対策キット | 集会場で着替え1回、CZで着替え2回、PPE脱着替え2回 | 要
|  |  | 103 | 簡易帽子 | 箱 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 100枚入 | 予備
|  |  | 104 | ヘルメット | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 402-2046 | 埋却地用
|  |  | 105 | ヘッドライト+ヘルメットフック | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 570-1441＆1442 | 埋却地用
|  |  | 106 | 軍手 | 双 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 800 | 800 | 800 | 600 | 3000 | １双 | 各作業者使用分
|  | 変 | 107 | 手袋セット | セット | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | SML 各100枚入 | 予備 | 要
|  |  | 108 | 簡易マスク | 箱 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 100枚入 | 緊急消毒P使用分の予備 | 要
|  | 変 | 109 | 防護服（白）L以上 | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 200 | 200 | 100 | 120 | 620 |  | 緊急消毒P作業者分、作業従事者帰還用、PPE脱用予備 | 要
|  |  | 110 | マスク（N95以上） | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 400 | 400 | 100 | 100 | 1000 | N95以上 | PPE着脱補助者及び防疫作業従事者の予備 | 要
|  |  | 111 | 厚手手袋 | 双 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  | PPE着脱補助者及び防疫作業従事者の予備 | 要
|  |  | 113 | ゴーグル | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 150 | 150 | 150 | 200 | 650 | YG-509OHFなど | 緊急消毒P使用分、PPE着脱補助者及び防疫作業従事者の予備 | 要
|  |  | 114 | ペーパータオル | 袋 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 | 100枚入 | 緊急消毒P用、休息所：曇止拭取等、PPE：手洗洗顔用
|  |  | 115 | 曇止め | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  | ゴーグル用
|  | 新 | 116 | 長靴２４～２４．５ |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | １足
|  | 新 | 117 | 長靴２５～２５．５ |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | １足
|  | 新 | 118 | 長靴２６～２６．５ |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | １足
|  | 新 | 119 | 長靴２７～２７．５ |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | １足
|  | 新 | 120 | 長靴２８以上 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 新 | 121 | 防護服（白）M以下 | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | PPE着脱補助者及び防疫作業従事者の予備、サイズ変更 | 要
|  | 新 | 122 | 長い厚手手袋 |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 捕鳥時の手袋
運営用具 |  |  | 201 | ビブス（オレンジ） | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1枚 | 集会場内作業者
|  |  | 202 | トラック荷造りロープ | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30m以上 | トラック輸送時の荷物固定用ロープ
|  |  | 203 | 懐中電灯 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 乾電池付き |  | 乾電池
|  |  | 204 | ホワイトボード | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 900*600程度 | 集会場（本部・資材）、CZ（本部・資材）、作業者への掲示用含
|  |  | 205 | マーカー・マグネット | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ホワイトボード用 | 集会場（本部・資材）、CZ（本部・資材）、作業者への掲示用含
|  |  | 206 | 腕章 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ビニール仕様 | 責任者等表示用
|  |  | 207 | ハンドマイク | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | TS-513R等 | 連絡用 | 乾電池
|  |  | 208 | 布ガムテープ | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 掲示物・ゴミ袋固定等 | 要 | 801と同
|  |  | 209 | ゴミ袋45L（CZ用） | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 45L透明ﾋﾞﾆｰﾙ袋 | ゴミ廃棄用 |  | 235と同
|  |  | 210 | コードリール | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30M以上 | 通信機器・ミスト機等用電源
|  |  | 211 | 工具一式 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  | 動力噴霧機・看板設置等に使用
|  |  | 212 | 一輪車 | 台 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 資材輸送等
|  |  | 213 | 脚立 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |  | 封じ込め・捕鳥等
|  |  | 214 | 空気入れ | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 一輪車用
|  |  | 215 | 巻き尺 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50M以上 | 初動防疫計画書作成時等
|  |  | 216 | 大型バール | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 工具として
|  | 変 | 217 | ホース・ホース連結器具 | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30m程度 | 水供給用
| 削 | 変 | 218 | ビニールロープ | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 結紮、荷造り等
|  |  | 219 | 簡易テント | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ｶﾝﾀﾝﾀｰﾌﾟFセット | 緊急消毒P用
|  |  | 220 | 簡易テント タープ（4面） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 緊急消毒P用簡易テント用タープ
|  |  | 221 | 発電機 中型（2600W) | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  |  | 2 | ﾎﾝﾀﾞ EU26i | ミスト機・通信機器等の電源用 | ｵｲﾙ・燃料
|  |  | 222 | 投光器（クランプ式 屋外用） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 |  | 作業環境整備用
|  |  | 223 | ガソリン携行缶 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 10～20L | 動力噴霧機・発電機・投光機用（ｶﾞｿﾘﾝ・軽油）
|  | 変 | 224 | 携帯電話充電器 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 現地本部及び各作業所との連絡用
|  | 変 | 225 | 公用携帯電話（含充電器） |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 226 | 掛け時計 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | 乾電池
|  |  | 227 | 発電機 小型（900W） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ﾎﾝﾀﾞ EU9i | 投光機用電源
|  |  | 228 | ビブス（ミドリ） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |  | クリーンゾーンPPE係
|  | 変 | 229 | 防護服（青）L以上 | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 100 | 110 | 250 | 130 | 590 |  | クリーンゾーン作業者用（除PPE脱係） | 要
|  |  | 230 | 腰付け工具袋（ベルト付き） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  | HZ係長等のﾚｼｰﾊﾞｰｶｳﾝﾀｰ入等
|  |  | 231 | ビブス（アカ） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  | ホットゾーン総括および副総括・係長
|  | 新 | 232 | 灯油用ポリタンク | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 18.20Lポリタンク | 暖房器具等の燃料 |  | 502と同
|  | 新 | 233 | 防水仕様延長コード | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 15M以上 | 発電器からの引き込み用
|  | 新 | 234 | 油性マジック(太） | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 防護服等の記入用 | 要
|  | 新 | 235 | ビニール袋４５L | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 45L透明ﾋﾞﾆｰﾙ袋 | 防疫作業従事者の私物預け及びCZへの着替え持ち込み用 |  | 209と同
|  | 新 | 236 | 手提げﾋﾞﾆｰﾙ袋 | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | ？？L手提げ付ﾋﾞﾆｰﾙ袋 | 防疫作業従事者の靴入れ
|  | 新 | 237 | 滅菌袋 | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 枚 | 感染性廃棄物入れ
|  | 新 | 238 | トランシーバー（充電式） |  | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | 10
|  | 新 | 239 | トランシーバー（電池式） |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 新 | 240 | 防護服（青）M以下 | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | クリーンゾーン作業者用（除PPE脱係） | 要
|  | 新 | 241 | カッパ（上下） | 組 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 消毒係の防水用
埋却関連 資材 |  |  | 301 | フレコンバック | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 80 | 100 | 80 | 110 | 370 | 1トン用 | 150羽/袋、40袋：飼料等
|  |  | 302 | ブルーシート（大） | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 10m×15m | 埋却用
|  |  | 303 | 杭 | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 60cm | ブルーシート保持用
|  |  | 304 | 大型ハンマ | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 杭打ち用
|  |  | 305 | 剣先スコップ | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 土嚢袋作成等
|  |  | 306 | 土嚢袋 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 50枚入り | 埋却地シート保持用等
農場等 周囲消毒 |  |  | 401 | 消石灰 | 袋 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 180 | 480 |  | 農場周囲消毒用20kg/袋 | 要
|  |  | 402 | 平スコップ | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |  | 消石灰・糞のかき出し用
|  |  | 403 | 竹ほうき | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 13 | 73 |  | 石灰等を掃く（ならす）ため
車両及びヒト消毒 |  |  | 501 | 動力噴霧機 電池式動噴 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 |  | ヒト・モノ消毒用 | 乾電池
|  | 変 | 502 | 水ポリタンク | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 35 | 20 | 28 | 103 | 18.20Lポリタンク | 消毒薬作成水運搬等 |  | 233と同
|  |  | 503 | 消毒用マット | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 作業者靴底消毒用
|  |  | 504 | 動力噴霧機 動噴 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | MS-200EA-M-A | 車両消毒及び靴底消毒等用 | ｵｲﾙ・燃料
|  |  | 505 | 消毒薬 | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | アストップ等1L規格 |  | 要
|  |  | 506 | 貯水タンク | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 200L以上 | 車両消毒用
|  |  | 507 | 動力噴霧機 セット動噴 | 機 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | MS-072EH-A | 車両消毒用 | ｵｲﾙ・燃料
|  |  | 508 | ブラシ（長靴底等用） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 長靴等洗浄用
|  | 移 | 509 | ミスト機(電気） | 機 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | トライキル | ヒト外装消毒用
|  | 新 | 510 | 踏み込み消毒槽 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 靴底消毒用
|  | 新 | 511 | 簡易ハウス | 機 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | ヒト外装消毒用
殺処分 |  |  | 601 | 炭酸ガス台車 | 台 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  | 炭酸ボンベ用運搬台車
|  |  | 602 | 炭酸ガス | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 業者と24時間供給体制を構築済み |  |  |  |  | 30kg | 2,000羽分・業者と供給体制整備済み
|  |  | 603 | スノーホーン | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 炭酸ガスボンベ用ノズル
|  |  | 604 | ポリバケツ角型（蓋付き） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 40 | 40 | 40 | 140 |  | 殺処分用
|  |  | 605 | 台車 | 台 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 22 | 82 |  | 鶏舎内で鶏入りﾎﾟﾘﾊﾞｹﾂの運搬用
|  | 変 | 606 | ビニール袋90L | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 90L | 死亡鶏入れ | 要？
|  |  | 607 | カウンター | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1個 | 処分畜カウント用
|  | 新 | 608 | カラースプレー | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | フレコンに投入量記入等
規制・環境 整備関連 |  |  | 701 | パイロン（ウエイト付） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  | 環境整備・区域区分用
|  |  | 702 | トラロープ | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | （200m×9mm） | 規制用ロープ・危険箇所掲示等
|  |  | 703 | 反射ベスト | 着 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | 規制・車両誘導者使用
|  |  | 704 | 誘導ライト | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | 規制・車両誘導者使用 | 乾電池
|  | 変 | 705 | 白看板大（告示マグネット・電灯） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 農場周辺規制用
|  |  | 706 | 規制線テープ（立ち入り禁止） | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 50m | 発生農場ゾーンニング用
|  |  | 707 | ブルーシート（小） | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3.6m×5.4m | 仕切り・テント下・荷台覆等に使用
|  | 新 | 708 | 白看板小（、告示マグネット・ウエイト） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 25 | 10 | 10 | 55 | マグネット：「00m先」「大分県」「0～9」「矢印」「消毒ポイント」「解除中」 | 緊急消毒P路上掲示（550*1400）
|  | 新 | 709 | 鉄杭 | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 環境整備・区域区分用
PPE関連 用具 |  |  | 801 | 目張り用テープ | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 160 | 310 | 布ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ | 防疫作業従事者防護資材目張り用 | 要 | 208と同
|  |  | 802 | ハンドスプレー | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  | PPE脱用・体温計拭き取り等
|  |  | 803 | 手指消毒薬 | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 500ml消毒用エタ | PPE脱用（802補充用）・体温計拭き取り等 | 要
|  |  | 806 | ポリバケツ丸型（蓋付き） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 30 | 20 | 20 | 30 | 100 |  | 使用済み防護服等廃棄、ゴミ回収、うがい液受け等
|  |  | 808 | 貯水タンク(コックあり） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 手洗い、洗顔用水入
|  |  | 809 | トング（火ハサミ） | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | PPE脱後の防護服等回収用
|  | 変 | 810 | 紙コップ | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 | 1000 |  | うがい液入れ | 要
|  |  | 811 | 折りたたみタンク | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | うがい用水、飲水用
その他 |  | 新 | 901 | クレモナロープ | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | （12mm*4m程度） | 牛保定（5m/頭）※口蹄疫
|  | 新 | 902 | 消毒薬 | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | ビルコンS５kg | ※口蹄疫
|  | 新 | 903 | 殺処分薬品 | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | パコマ1L | ※口蹄疫
No.801と共通
No.606と共通
農林水産企画課から借りる

## 様式１２ 防疫資材（例）
様式１２ 発生時配置先例（肉用牛100頭規模） | [21 empty] | 前提条件 | ・人員配置：ガイドライン例
（ただし、埋却地用CZは設定なし）
・緊急消毒ポイント：2カ所
・農場HZには、車両ヒト消毒係含む
○初動防疫に係る備蓄資機材一覧
種別 | 変更箇所 |  | 資材 管理 番号 | 項目 | 単位 | 発生時配置先例 | [9 empty] | 合計 | 配置数 |  |  |  |  | 規格 | 用途 | 定期的 な更新 | 参考 | 財源 | 備考
[6 empty] | 集会場 | 集会場 | 緊急 消毒P | CZ | [7 empty] | 大分 | 豊後 大野 | 玖珠 | 宇佐 | 総数
[10 empty] | 資材 保管 | 本部 | 休息 | PPE | 農場内 HZ | 埋却地 HZ
防護服 関連 |  |  | 101 | 防護服セット | セット | 500 | 375 |  | 125 | 100 |  |  | 25 |  |  | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3200 | 感染症対策キット | 集会場で着替え1回、CZで着替え2回、PPE脱着替え2回 | 要
|  |  | 103 | 簡易帽子 | 箱 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 100枚入 | 予備
|  |  | 104 | ヘルメット | 個 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 402-2046 | 埋却地用
|  |  | 105 | ヘッドライト+ヘルメットフック | 個 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 570-1441＆1442 | 埋却地用
|  |  | 106 | 軍手 | 双 | 800 | 650 |  | 150 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 3000 | １双 | 各作業者使用分
|  | 変 | 107 | 手袋セット | セット | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | 2 |  |  | 7 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | SML 各100枚入 | 予備 | 要
|  |  | 108 | 簡易マスク | 箱 | 2 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 100枚入 | 緊急消毒P使用分の予備 | 要
|  | 変 | 109 | 防護服（白）L以上 | 枚 | 200 | 80 | 20 | 100 | 100 | [5 empty] | 200 | 200 | 200 | 100 | 120 | 620 |  | 緊急消毒P作業者分、作業従事者帰還用、PPE脱用予備 | 要
|  |  | 110 | マスク（N95以上） | 枚 | 100 |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 400 | 400 | 100 | 100 | 1000 | N95以上 | PPE着脱補助者及び防疫作業従事者の予備 | 要
|  |  | 111 | 厚手手袋 | 双 | 100 |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  | PPE着脱補助者及び防疫作業従事者の予備 | 要
|  |  | 113 | ゴーグル | 個 | 106 |  | 6 | 100 | 100 | [5 empty] | 106 | 150 | 150 | 150 | 200 | 650 | YG-509OHFなど | 緊急消毒P使用分、PPE着脱補助者及び防疫作業従事者の予備 | 要
|  |  | 114 | ペーパータオル | 袋 | 60 |  | 10 | 50 |  |  | 30 | 20 |  |  | 60 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 | 100枚入 | 緊急消毒P用、休息所：曇止拭取等、PPE：手洗洗顔用
|  |  | 115 | 曇止め | 個 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  | ゴーグル用
|  | 新 | 116 | 長靴２４～２４．５ | 足 | 20 | 5 |  | 15 | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 | [5 empty] | １足
|  | 新 | 117 | 長靴２５～２５．５ | 足 | 54 | 20 | 4 | 30 | 20 |  |  | 10 |  |  | 54 | [5 empty] | １足
|  | 新 | 118 | 長靴２６～２６．５ | 足 | 90 | 40 |  | 50 | 40 |  |  | 10 |  |  | 90 | [5 empty] | １足
|  | 新 | 119 | 長靴２７～２７．５ | 足 | 64 | 25 | 4 | 35 | 25 |  |  | 10 |  |  | 64 | [5 empty] | １足
|  | 新 | 120 | 長靴２８以上 | 足 | 20 | 10 |  | 10 | 10 | [5 empty] | 20
|  | 新 | 121 | 防護服（白）M以下 | 枚 | 100 | 30 |  | 70 | 30 |  |  | 40 |  |  | 100 | [6 empty] | PPE着脱補助者及び防疫作業従事者の予備、サイズ変更 | 要
|  | 新 | 122 | 長い厚手手袋 | 双 | 100 | 100 |  | 0 | [13 empty] | 捕鳥時の手袋（※HPAI）
運営用具 |  |  | 201 | ビブス（オレンジ） | 枚 | 60 | 60 |  | 0 | [6 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1枚 | 集会場内作業者
|  |  | 202 | トラック荷造りロープ | 本 | 2 | 2 |  | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30m以上 | トラック輸送時の荷物固定用ロープ
|  |  | 203 | 懐中電灯 | 個 | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 乾電池付き |  | 乾電池
|  |  | 204 | ホワイトボード | 個 | 6 | 2 |  | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 900*600程度 | 集会場（本部・資材）、CZ（本部・資材）、作業者への掲示用含
|  |  | 205 | マーカー・マグネット | 個 | 6 | 2 |  | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ホワイトボード用 | 集会場（本部・資材）、CZ（本部・資材）、作業者への掲示用含
|  |  | 206 | 腕章 | 個 | 40 | 10 |  | 30 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ビニール仕様 | 責任者等表示用
|  |  | 207 | ハンドマイク | 個 | 3 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | TS-513R等 | 連絡用 | 乾電池
|  |  | 208 | 布ガムテープ | 個 | 20 | 8 | 2 | 10 | 10 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 掲示物・ゴミ袋固定等 | 要 | 801と同
|  |  | 209 | ゴミ袋45L（CZ用） | 枚 | 300 | 50 | 20 | 230 | 150 |  |  | 80 |  |  | 300 | [5 empty] | 45L透明ﾋﾞﾆｰﾙ袋 | ゴミ廃棄用 |  | 235と同
|  |  | 210 | コードリール | 個 | 4 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30M以上 | 通信機器・ミスト機等用電源
|  |  | 211 | 工具一式 | 個 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  | 動力噴霧機・看板設置等に使用
|  |  | 212 | 一輪車 | 台 | 5 |  |  | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 資材輸送等
|  |  | 213 | 脚立 | 個 | 3 |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |  | 封じ込め・捕鳥等
|  |  | 214 | 空気入れ | 個 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 一輪車用
|  |  | 215 | 巻き尺 | 個 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50M以上 | 初動防疫計画書作成時等
|  |  | 216 | 大型バール | 個 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 工具として
|  | 変 | 217 | ホース・ホース連結器具 | 本 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30m程度 | 水供給用
| 削 | 変 | 218 | ビニールロープ | 本 | 4 | 2 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 結紮、荷造り等
|  |  | 219 | 簡易テント | 個 | 2 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ｶﾝﾀﾝﾀｰﾌﾟFセット | 緊急消毒P用
|  |  | 220 | 簡易テント タープ（4面） | 個 | 2 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 緊急消毒P用簡易テント用タープ
|  |  | 221 | 発電機 中型（2600W) | 個 | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | ﾎﾝﾀﾞ EU26i | ミスト機・通信機器等の電源用 | ｵｲﾙ・燃料
|  |  | 222 | 投光器（クランプ式 屋外用） | 個 | 5 |  | 2 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 |  | 作業環境整備用
|  |  | 223 | ガソリン携行缶 | 個 | 6 |  | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 10～20L | 動力噴霧機・発電機・投光機用（ｶﾞｿﾘﾝ・軽油）
|  | 変 | 224 | 携帯電話充電器 | 個 | 4 | 2 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 現地本部及び各作業所との連絡用
|  | 変 | 225 | 公用携帯電話（含充電器） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 226 | 掛け時計 | 個 | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | 乾電池
|  |  | 227 | 発電機 小型（900W） | 個 | 2 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ﾎﾝﾀﾞ EU9i | 投光機用電源
|  |  | 228 | ビブス（ミドリ） | 個 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |  | クリーンゾーンPPE係
|  | 変 | 229 | 防護服（青）L以上 | 枚 | 100 |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 110 | 250 | 130 | 590 |  | クリーンゾーン作業者用（除PPE脱係） | 要
|  |  | 230 | 腰付け工具袋（ベルト付き） | 個 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 14 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  | HZ係長等のﾚｼｰﾊﾞｰｶｳﾝﾀｰ入等
|  |  | 231 | ビブス（アカ） | 個 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 14 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  | ホットゾーン総括および副総括・係長
|  | 新 | 232 | 灯油用ポリタンク | 個 | 2 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 18.20Lポリタンク | 暖房器具等の燃料 |  | 502と同
|  | 新 | 233 | 防水仕様延長コード | 個 | 4 |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 15M以上 | 発電器からの引き込み用
|  | 新 | 234 | 油性マジック(太） | 本 | 70 | 30 |  | 40 | 10 |  | 30 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 防護服等の記入用 | 要
|  | 新 | 235 | ビニール袋４５L | 枚 | 400 | 400 |  | 0 | [6 empty] | 400 | [5 empty] | 45L透明ﾋﾞﾆｰﾙ袋 | 防疫作業従事者の私物預け及びCZへの着替え持ち込み用 |  | 209と同
|  | 新 | 236 | 手提げﾋﾞﾆｰﾙ袋 | 枚 | 200 | 200 |  | 0 | [6 empty] | 200 | [5 empty] | ？？L手提げ付ﾋﾞﾆｰﾙ袋 | 防疫作業従事者の靴入れ
|  | 新 | 237 | 滅菌袋 | 枚 | 200 |  |  | 200 | 200 | [5 empty] | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 枚 | 感染性廃棄物入れ
|  | 新 | 238 | トランシーバー（充電式） | 個 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 8 |  | 10
|  | 新 | 239 | トランシーバー（電池式） | 個 | 10 | 10 |  | 0 | [6 empty] | 10
|  | 新 | 240 | 防護服（青）M以下 | 枚 | 40 |  |  | 40 | 40 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  | クリーンゾーン作業者用（除PPE脱係） | 要
|  | 新 | 241 | カッパ（上下） | 組 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 消毒係の防水用
埋却関連 資材 |  |  | 301 | フレコンバック | 枚 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  | 80 | 80 | 100 | 80 | 110 | 370 | 1トン用 | 150羽/袋、40袋：飼料等
|  |  | 302 | ブルーシート（大） | 枚 | 40 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 10m×15m | 埋却用
|  |  | 303 | 杭 | 本 | 50 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 60cm | ブルーシート保持用
|  |  | 304 | 大型ハンマ | 個 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 杭打ち用
|  |  | 305 | 剣先スコップ | 個 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 土嚢袋作成等
|  |  | 306 | 土嚢袋 | 枚 | 50 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 50枚入り | 埋却地シート保持用等
農場等 周囲消毒 |  |  | 401 | 消石灰 | 袋 | 100 |  |  | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 480 |  | 農場周囲消毒用20kg/袋 | 要
|  |  | 402 | 平スコップ | 本 | 30 |  |  | 30 | 30 | [5 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |  | 消石灰・糞のかき出し用
|  |  | 403 | 竹ほうき | 本 | 20 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 73 |  | 石灰等を掃く（ならす）ため
車両及びヒト消毒 |  |  | 501 | 動力噴霧機 電池式動噴 | 個 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 |  | ヒト・モノ消毒用 | 乾電池
|  | 変 | 502 | 水ポリタンク | 個 | 6 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 6 | 20 | 35 | 20 | 28 | 103 | 18.20Lポリタンク | 消毒薬作成水運搬等 |  | 233と同
|  |  | 503 | 消毒用マット | 枚 | 2 | 2 |  | 0 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 作業者靴底消毒用
|  |  | 504 | 動力噴霧機 動噴 | 個 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | MS-200EA-M-A | 車両消毒及び靴底消毒等用 | ｵｲﾙ・燃料
|  |  | 505 | 消毒薬 | 本 | 30 | 4 | 6 | 20 | 10 |  |  |  | 10 |  | 30 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | アストップ等1L規格 |  | 要
|  |  | 506 | 貯水タンク | 個 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 200L以上 | 車両消毒用
|  |  | 507 | 動力噴霧機 セット動噴 | 機 | 2 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | MS-072EH-A | 車両消毒用 | ｵｲﾙ・燃料
|  |  | 508 | ブラシ（長靴底等用） | 個 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 | [6 empty] | 長靴等洗浄用
|  | 移 | 509 | ミスト機(電気） | 機 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | トライキル | ヒト外装消毒用
|  | 新 | 510 | 踏み込み消毒槽 | 個 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 靴底消毒用
|  | 新 | 511 | 簡易ハウス | 機 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | ヒト外装消毒用
殺処分 |  |  | 601 | 炭酸ガス台車 | 台 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  | 炭酸ボンベ用運搬台車
|  |  | 602 | 炭酸ガス | 本 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 業者と24時間供給体制を構築済み |  |  |  |  | 30kg | 2,000羽分・業者と供給体制整備済み
|  |  | 603 | スノーホーン | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 炭酸ガスボンベ用ノズル
|  |  | 604 | ポリバケツ角型（蓋付き） | 個 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 40 | 40 | 40 | 140 |  | 殺処分用
|  |  | 605 | 台車 | 台 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 22 | 82 |  | 鶏舎内で鶏入りﾎﾟﾘﾊﾞｹﾂの運搬用
|  | 変 | 606 | ビニール袋90L | 枚 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 90L | 死亡鶏入れ | 要？
|  |  | 607 | カウンター | 個 | 10 |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1個 | 処分畜カウント用
|  | 新 | 608 | カラースプレー | 本 | 20 |  |  | 20 | 10 |  |  |  | 10 |  | 20 | [6 empty] | フレコンに投入量記入等
規制・環境 整備関連 |  |  | 701 | パイロン（ウエイト付） | 個 | 20 | 10 |  | 10 | 10 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  | 環境整備・区域区分用
|  |  | 702 | トラロープ | 本 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | （200m×9mm） | 規制用ロープ・危険箇所掲示等
|  |  | 703 | 反射ベスト | 着 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | 規制・車両誘導者使用
|  |  | 704 | 誘導ライト | 個 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | 規制・車両誘導者使用 | 乾電池
|  | 変 | 705 | 白看板大（告示マグネット・電灯） | 個 | 5 |  |  | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 農場周辺規制用
|  |  | 706 | 規制線テープ（立ち入り禁止） | 本 | 10 |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 50m | 発生農場ゾーンニング用
|  |  | 707 | ブルーシート（小） | 枚 | 10 | 4 |  | 6 | 6 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 3.6m×5.4m | 仕切り・テント下・荷台覆等に使用
|  | 新 | 708 | 白看板小（、告示マグネット・ウエイト） | 個 | 10 |  | 10 | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 55 | マグネット：「00m先」「大分県」「0～9」「矢印」「消毒ポイント」「解除中」 | 緊急消毒P路上掲示（550*1400）
|  | 新 | 709 | 鉄杭 | 個 | 20 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 環境整備・区域区分用
PPE関連 用具 |  |  | 801 | 目張り用テープ | 本 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 | 50 | 50 | 50 | 160 | 310 | 布ｶﾞﾑﾃｰﾌﾟ | 防疫作業従事者防護資材目張り用 | 要 | 208と同
|  |  | 802 | ハンドスプレー | 本 | 22 | 2 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  | PPE脱用・体温計拭き取り等
|  |  | 803 | 手指消毒薬 | 本 | 22 | 2 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 22 | [5 empty] | 500ml消毒用エタ | PPE脱用（802補充用）・体温計拭き取り等 | 要
|  |  | 806 | ポリバケツ丸型（蓋付き） | 個 | 20 | 5 |  | 15 | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 100 |  | 使用済み防護服等廃棄、ゴミ回収、うがい液受け等
|  |  | 808 | 貯水タンク(コックあり） | 個 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  | 手洗い、洗顔用水入
|  |  | 809 | トング（火ハサミ） | 本 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | PPE脱後の防護服等回収用
|  | 変 | 810 | 紙コップ | 枚 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 200 | 200 | 200 | 400 | 1000 |  | うがい液入れ | 要
|  |  | 811 | 折りたたみタンク | 個 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  | うがい用水、飲水用
その他 |  | 新 | 901 | クレモナロープ | 本 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  | 200 | [5 empty] | 直径12mm*5m/本 | 牛保定（5m/頭）※口蹄疫
|  | 新 | 902 | 消毒薬 | 本 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 |  |  |  | 2 |  | 10 | [5 empty] | ビルコンS５kg | ※口蹄疫
|  | 新 | 903 | 殺処分薬品 | 本 | 20 |  |  | 20 | 10 |  |  |  | 10 |  | 20 | [5 empty] | パコマ1L | ※口蹄疫
No.801と共通
No.606と共通
農林水産企画課から借りる

## 様式１3 計画書鑑
様式13：初動防疫計画書
初動防疫計画書 | [12 empty] | 採卵鶏 | 0.003 | 0.006 | 0.013 | 0.026
[13 empty] | 肉用鶏 | 0.003 | 0.006 | 0.013 | 0.006
[8 empty] | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 牛 | 0.5 | 1 | 2.41 | 5
○疑い事例農場概要 | [12 empty] | 豚 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.5
疑い疾病名
発生農場名
発生農場住所
畜種 |  |  | 採卵鶏
飼養規模
埋却地情報 |  |  | あり | （隣接・農場内・農場外） |  |  |  | なし
埋却地住所
家畜の死体 |  |  | 0 |  | 0 |  | 汚染物品 |  | 0 |  | 0
○検査結果判明時間（予定）
検査結果判明予定時間 | [5 empty] | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
○初動防疫日程（目標） | [9 empty] | 同時
施設設営完了 | [5 empty] | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
疑似患畜等殺処分 （堆肥汚染物品等含） |  |  |  | 開始 |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
|  |  |  | 終了 |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
埋却地掘削・埋戻 |  |  |  | 開始 |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
|  |  |  | 終了 |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
畜舎等消毒 |  |  |  | 開始 |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
|  |  |  | 終了 |  | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
集会場等施設撤収完了 | [5 empty] | 年 月 日 |  |  | （午前・午後） 時 分
※殺処分及び掘削開始時間は、疑似患畜決定時間を基準
○1次防疫作業支援者及び防疫作業従事者動員計画案（概算）
|  | カ所数 | 家畜防疫員 |  | 当該局内 |  |  | その他 |  |  | 必要人員数
|  |  | 家保 | B-SAT | 保健所 | 農業土木 | 局職員 | 他局 | 市町村 | 他
緊急消毒ポイント | [10 empty] | 人 | [5 empty] | 人
集会場 | [10 empty] | 人 | [5 empty] | 人
ｸﾘｰﾝｿﾞｰﾝ | [10 empty] | 人 | [5 empty] | 人
農場内 （除 評価） | [10 empty] | 人 | [5 empty] | 人
埋却地 | [10 empty] | 人 | [5 empty] | 人
B-SAT | [10 empty] | 人 | [5 empty] | 人
作業者合計 | [10 empty] | 人 | [5 empty] | 人
○特記事項
（その他の必要事項等について詳細に記入）
添付資料 | 様式 | [10 empty] | 添付 | bar: 家畜防疫員 B-SAT to 当該局内 保健所; その他 他局 to その他 市町村
| 様式３ | 農場概要 |  | （ ） | 様式７ | 埋却地 |  | （ ） | 様式１１ | タイムスケジュール |  | （ ）
| 様式４ | 農場詳細 |  | （ ） | 様式８ | 緊急消毒ポイント |  | （ ） | 様式１２ | 防疫資材リスト |  | （ ）
| 様式５ | ｸﾘｰﾝｿﾞｰﾝ | 家畜防疫員 B-SAT: （ ）; 当該局内 保健所: 様式９; 当該局内 農業土木: 総括等連絡表; その他 他局: （ ）
| 様式６ | 集会場 | 家畜防疫員 B-SAT: （ ）; 当該局内 保健所: 様式１０; 当該局内 農業土木: 人員配置表; その他 他局: （ ）
添付
クリーンゾーンPPE係

## 様式14 自己申告表
整理番号
【発生農場に直行するB-SAT職員等の自己申告表】
| ☆太枠の中のみ記入してください。 |  |  |  | 平成 年 月 日
氏 名 |  | ふ り が な |  | 男 | 生年
|  |  |  | ・ | 月日 | 昭 ・ 平 年 月 日生
|  |  |  | 女 |  | （満 歳）
所 属 |  |  |  |  | 電話（ ） －
自宅の住所 |  |  |  |  | 電話（ ） －
| 質問事項（当てはまる項目を○で囲んでください） | [5 empty] | 回 答 欄
| 今シーズン，インフルエンザの予防接種を受けましたか | [5 empty] | は い | い い え
①受けた方は、接種してから2週間経過していますか？
（ 経過している ・ 経過していない ）
| １週間以内にインフルエンザに罹患しましたか | [5 empty] | は い | い い え
| １週間以内に家族で，インフルエンザに罹患した人がいますか | [5 empty] | は い | い い え
| 現在、何か病気にかかっていますか 病名（ ） | [5 empty] | は い | い い え
| 治療（投薬など）を受けていますか | [5 empty] | は い | い い え
| 心臓病、腎臓病、肝臓病、高血圧、血液疾患等の慢性疾患にかかったことがありますか | [5 empty] | は い | い い え
病名（ ）
| 薬物アレルギーがありますか | [5 empty] | は い | い い え
原因 （ ）
| 免疫不全と診断されたことがありますか | [5 empty] | は い | い い え
病名 （ ）
| 喘息がありますか | [5 empty] | は い | い い え
| 今日体に具合の悪いところがありますか | [5 empty] | は い | い い え
あれば、その症状を書いてください （ ）
その他健康状態のこと、伝えておきたい
ことがあれば、具体的に書いてください
血 圧 |  | ～ mmHg |  |  | 作業前の体温 |  | 度 分
※ 作業終了後、または休憩中に改めて保健師の問診を受けて下さい
氏名
体温
血圧