## 指示書
※確認欄の役職名等については、所属の実情に応じて適宜修正して下さい。
指 示 ・ 承 諾 ・ 協 議 書
| 工事場所 |  | ○○市○○
| 工 事 名 |  | ○○△△水路工事
[5 empty] | 受注者名 | 株式会社 ○○建設
| 番 号 |  | ＮＯ．
| 発 議 者 |  | 発注者 | 受注者 | 発議年月日 | 令 和 年 月 日
| 発議事項 |  | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出
|  |  | 届出 | その他（ |  |  |  | ）
協議事項
令和○○年○○月○○日付けで貴社から提出がありました「労働者確保に要する間接費」に関する事前協議について承諾します。今後、必要書類を作成のうえ、協議をお願いします。 なお、本工事の当初設計額における間接費率計上額については以下のとおりです。
|  |  |  | 費目 | 当初（間接費率計上額）
|  |  |  | 共通仮設費 | 200,000円
（営繕費）
|  |  |  | 現場管理費 | 50,000円
（労務管理費）
※間接費率計上額
共通仮設費（営繕費） ：労働者の輸送に要する費用、宿泊費、借上費
現場管理費（労務管理費）：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
「労働者確保に要する間接費の設計変更」を請求する場合は、労働者確保に係る実績報告書（様式１）及び、設計変更対象費に実際支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を提出し、協議するものとする。
| 処理・回答 | 発注者 | 上記について、 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 します。
その他
[5 empty] | 内容回答予定日： | 令和 年 月 日
|  | 受注者 | 上記について、 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 します。
その他
[5 empty] | 内容回答予定日： | 令和 年 月 日
|  | 処理・回答年月日 |  | 令 和 年 月 日
| 確認欄 |  | 局長 （重要事項のみ） | 次長 （重要事項のみ） | 部長 | 監督員 (班総括) | 監 督 員 | 監 督 員
|  |  | 代表者 （重要事項のみ） |  |  | 現場代理人 | 主任(監理) 技 術 者 | 立会人
※ 確認欄の役職名等については、所属の実情に応じて適宜修正して下さい。
・変更金額算出時には、間接費率計上額（設計書上、計上される営繕費や労務管理費分）を控除して算出します。
※数量、内容等の設計変更があれば間接費率計上額も変動します
発注者から受注者に通知