地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用

工事箇所近隣だけでは労働者を確保できず、遠隔地から労働者を確保せざるを得ない場合に「労働者の宿泊に要する費用」、「労働者の輸送に要する費用」及び「募集及び解散に要する費用」等（以下「労働者確保に要する間接費」という。）について、現行の積算基準により算出した労働者確保に要する間接費と乖離が生じる可能性があることから、受注者の支出実績を踏まえて共通仮設費及び現場管理費を設計変更することについて、必要な事項を定める。

１　対象工事

「間接費の設計変更の運用」の対象となる工事は、大分県農林水産部が所管する次の工事とする。

Ⅰ．農業農村整備事業関連工事

(1)　平成31年4月1日以降に入札を行う工事であること。

(2) 「土地改良事業等請負工事積算基準」第３別表１の工種区分の欄に掲げる工種を適用し、設計変更対象費の割合が定められた工種の工事であること。

(3)　補助金及び交付金事業については、当該運用が国庫補助金、交付金の対象となることを農村基盤整備課に確認した工事。

Ⅱ．森林整備保全事業関連工事

(1)　令和5年9月15日以降に入札を行う工事であること。

(2) 「森林整備保全事業設計積算要領」第６表６－１の工種区分の欄に掲げる工種を適用し、設計変更対象費の割合が定められた工種の工事であること。

２　対象となる間接費

「間接費の設計変更の運用」の対象となる労働者確保に要する間接費は、「土地改良事業等請負工事積算基準〔農林水産省農村振興局〕」または｢森林整備保全事業設計積算要領〔林野庁〕｣に規定する「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「設計変更対象費」という。）とする。

共通仮設費のうち営繕費　　：宿泊費、借上費、労働者送迎費

現場管理費のうち労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

| 共通仮設費 （営繕費） | 借上費 | ・現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸ビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用 |
| --- | --- | --- |
|  | 宿泊費 | ・労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要した費用 |
|  | 労働者送迎費 | ・労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送をするために要した費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等を含む） |
| 現場管理費 （労務管理費） | 募集・解散費 | ・労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当 |
|  | 賃金以外の食事・通勤等に要する費用 | ・労働者の早出、残業時の食事等（事業負担分）、食事補助費 ・交通費（宿舎から現場、あるいは現場から現場までの交通機関等の実費費用に応じて支給される手当。労働者個人が立替払いした旅費の支弁に当たる手当。） |

３　特記仕様書への記載

対象工事については、次の例を参考に特記仕様書に明示する。

第○条　労働者確保に要する間接費の設計変更について

１）本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「設計変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方法に変更が生じ、※土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、設計変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更の対象とする。

営　繕　費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

２）受注者は、「労働者確保に関する間接費」の設計変更を請求する場合は、「労働者確保に要する間接費」に関する事前協議書（様式１－１号）を作成し、工事着手前までに監督員に提出するものとする。ただし、当初より設計変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更を希望しない場合には、事前協議書（様式１－１号）の提出は必要ないものとする。その場合、その後に設計変更対象費の支出実績を踏まえての設計変更は行わない。

３）受注者は、「労働者確保に関する間接費」の設計変更を請求する場合は、「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び設計変更対象費実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収のでないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を添付して監督員に提出し、設計変更の内容について協議する。

４）設計変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が設計変更対象費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、※土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額における設計変更対象費を差し引いた額を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更の根拠資料とする。

５）受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

６）疑義が生じた場合には、監督員と協議するものとする。

※森林整備保全事業は、「土地改良事業等請負工事積算基準」を「森林整備保全事業設計積算要領」と書

き換え明示すること

４　事前協議

(1)　受注者は、「労働者確保に要する間接費」の設計変更を請求する場合は、別添「「労働者確保に要する間接費」に関する事前協議書（様式１－１号）」により発注者と協議する。

(2)　発注者は、４(1)に規定する協議があったときは、その内容の確認・検討を行い、５(1)に規定する通知を行うこととする。

５　設計変更対象費の通知

(1)　発注者は、４(1)に基づく事前協議が行われた場合は、「間接費の設計変更の運用」により設計変更対象費から控除する当初設計時における間接費率計上額を受注者に通知すること。

※受注者へ通知する対象額については「万円単位」とし「１万円未満切り捨て」とする。

(2)　受注者は、「労働者確保に要する間接費」の設計変更を請求する場合は、「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び設計変更対象費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を添付して監督員に提出し、設計変更の内容について協議する。（なお、実績報告書及び証明書類の提出期限は協議のうえ決定する。）なお、受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

６　積算について

(1)　最終（精算）変更における「間接費の設計変更」の積算

次式により算出した「設計変更対象費（積上）」を、共通仮設費、現場管理費に積上げ計上し、設計変更するものとする。

設計変更対象費（積上）＝支出実績額(※1)－間接費率計上額(※2)

※1 支出実績額

=労働者確保にかかる実績報告額（様式1）の額（ただし、証明書類において確認された費用（税

抜き）。）

※2 間接費率計上額（小数点以下切捨て）

=「積算基準により算出した共通仮設費（率分）又は現場管理費」×設計変更対象費の割合（本基準8）

「支出実績額」は、共通仮設費と現場管理費毎に算出する。

「支出実績額」が、「間接費率計上額」を超過しなかった場合、「設計変更対象費（積上）」による設計変更は行わない。（積算基準により共通仮設費、現場管理費を算出する。）

【算出例】

○　「共通仮設費」の「設計変更対象費（積上）」の額の算出

| 費 目 | 金 額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 支出実績額（共通仮設費分） | 3,000,000円 | （①） |
| 間接費率計上額（共通仮設費分） | 2,000,000円 | （②） |
| 設計変更対象費（積上）（共通仮設費分） | 1,000,000円 | ※（③）=①－② |

※　設計変更対象費（積上）（共通仮設費分）がﾏｲﾅｽとなった場合、設計変更対象費の積上による設計変更は行わない。（積算基準により共通仮設費を算出する。　）

○　「現場管理費」の「設計変更対象費（積上）」の額の算出

| 費 目 | 金 額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 支出実績額（現場管理費分） | 2,000,000円 | （①） |
| 間接費率計上額（現場管理費分） | 1,500,000円 | （②） |
| 設計変更対象費（積上）（現場管理費分） | 500,000円 | ※（③）=①－② |

※　設計変更対象費（積上）（現場管理費分）がﾏｲﾅｽとなった場合、設計変更対象費の積上による設計変更は行わない。（積算基準により現場管理費を算出する。　）

【労働者確保に要する間接費の設計変更フロー】

対象工事であるか

対象工事でない

対象工事である

（発注者→受注者）

「特記仕様書」に必要事項を明示する。

（受注者→発注者）

工事施工箇所近隣だけでは労働者確保ができず、遠隔地から労働者を確保せざるを得ない理由の確認。※以下の資料の提出

・（様式１－１号）「「労働者確保に要する間接費」に関する事前協議書」※2-(1)

事前協議書の提出時期は工事着手前までとする。

該当なし

（発注者→受注者）　※5-(1)

設計変更対象費の通知

（受注者→発注者）　※5-(2)

「間接費の設計変更」を請求する場合は、

１　実績報告書（様式１）

２　設計変更対象費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）

を監督員に提出し、「間接費の設計変更」の内容について協議するものとする。（提出期限は協議のうえ定める。）

提出なし

提出あり

間接費の設計変更

積算基準により間接費を算出

間接費の変更

精算変更

７　設計変更対象費について

(1)　対象

ｱ　工事施工箇所から、「労働者」を雇用し、「労働者」の派遣元となる(下請け次数は問わない)本社若しくは支店の所在地までの労働者輸送距離が４０km以上であること。

(2)　借上費

ｱ　対象とする費用は、建物を建築する代わりに貸ビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用とする。なお、賃貸契約に記載されている礼金その他賃貸契約に係る費用等（税抜き額が確認できるもの）を含めるものとする。

ただし、敷金は対象外とする。

ｲ　別紙様式①に取りまとめ、賃貸契約に係る契約書の写し、借上げに要した領収書（税抜き額が確認できるもの）（※3）を添付すること。

(3)　宿泊費

ｱ　対象とする費用は、労働者が旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用とする。ただし、１泊あたりの宿泊費は、食事代（夕・朝食）を除いた額とする。

ｲ　別紙様式②に取りまとめ、領収書（税抜き額が確認できるもの）（※３）を添付すること。

ｳ　領収書は、宿泊した労働者毎に提出すること。

ｴ　宿泊費（１泊当り、税抜き額が確認できるもの）の上限は以下のとおりとする。

・３０日未満　　　　　→７，０９０円

・３０日以上６０日未満→６，３８１円

・６０日以上　　　　　→５，６７２円

ｵ　地域状況等により宿泊費の妥当性が認められた場合は７(3)ｴの上限額を超えることは可能とする（妥当性を証明する資料を添付すること。）。

ｶ　宿泊が長期に渉る場合、事前協議の際に借上費との経済比較等を行い、妥当性の確認を行うこと。

(4)　労働者送迎費

ｱ　リース等のマイクロバスを手配して日々当該現場まで労働者を送迎した費用を対象とすること。

ｲ　計上する費用は、運転手賃金、車両損料（賃料）、車両燃料等とすること。

ｳ　別紙様式③及び様式③‐1に取りまとめ、車両燃料等に係る領収書（税抜き額が確認できるもの）（※3）を添付すること。

ｴ　会社が運転手に支給した賃金等が把握できる調書等（受領書等）の写し（※４）を添付すること。

ｵ　自社のマイクロバス等を使用した場合の車両等損料額については、「土地改良事業等一般機械損料算定表」を参考に下記算定式より算定する。

〔算定式〕車両損料＝走行時間（ｈ）×損料単価（１時間当たり）

(5)　労働者の「赴任手当て」、「帰省旅費」

ｱ　別紙様式④-１に取りまとめ、会社が労働者に支給した額が把握できる調書等（受領書等）の写し（※４）を添付すること。労働者の赴任前、帰省時及び解散後の住所又は居所を証明する資料を添付すること。

ｲ　労働者を雇用する会社及び支店の所在地が分かる資料を添付すること。

ｳ　航空機使用の場合は搭乗が確認できる資料（搭乗半券・搭乗証明書等）を添付する。ＪＲ使用で割引切符がある場合はその額を上限とする。

(6)　早出、残業費の食事費及び食事補助費

ｱ　別紙様式④‐２に取りまとめ、労働者に支給した額が把握できる調書等（受領書等）の写し（※４）及び食事に要した領収書等（税抜き額が確認できるもの）（※3）を添付すること。

ｲ　所定労働時間を越える作業をする場合において適用となる。

〔適用となるケース〕

・当該工事の特記仕様書において、所定労働時間を越える作業であると明記されている工事

・協議において、所定労働時間外の作業を行うこととなった場合

(7)　通勤等に要する費用

ｱ　車両による通勤費用については、上記〔車賃（ガソリン代含む）〕の単価に会社から現場、あるいは現場から現場までの距離に応じて算出し別紙④－３に取りまとめて報告すること。

ｲ　通勤等に要する費用は下記のみ対象となる。

・会社から現場、あるいは現場から現場までの交通機関等の実費費用に応じて支給される費用

・遠隔地での工事で、労働者個人が立替払いした旅費の支弁に当たる費用

（※３）証明書類として提出する領収書は原本及びコピーを提出する。原本は証明書類の確認後、返却する。

（※４）労働者本人の受領印又は本人のサインが確認できる資料又は、賃金及び手当てを銀行振込で行っている場合は、銀行の受付印のある給与振込依頼書（個別内訳を含む）又は振込領収書（個別内訳を含む）の写しとする。

附則（平成３１年３月１８日）

平成３１年４月１日以降に起案する工事に適用する。

附則（令和元年７月２３日）

令和元年８月１日以降に起案する工事に適用する。

附則（令和２年７月９日）

令和２年８月１日以降に起案する工事に適用する。

附則（令和３年７月１９日）

令和３年８月１５日以降に起案する工事に適用する。

附則（令和４年６月１３日）

令和４年６月１５日以降に起案する工事に適用する。

附則（令和５年９月１２日）

令和５年９月１５日以降に起案する工事に適用する。