## 表紙・目次
（風倒木整理・植栽工・本数調整伐・下刈の場合）
令和 ○○ 年度
○○第○○号 ○○地区保安林○○工事
施工計画書
令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
[5 empty] | 受注者： | ○○○森林組合
[5 empty] | 発注者： | ○○振興局
目 次
ページ
| １ 工事概要 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １
| ２ 計画工程表 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ２
| ３ 現場組織表 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ３
| ４ 主要機械，器具ほか |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ４
| ５ 施工方法 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ７ ～ １０
６ 施工管理計画
| （１） 工程管理 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １１
| （２） 品質管理 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １１
| （３） 出来高管理 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １２ ～ １３
| （４） 写真管理 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １４ ～ １６
| （５） 段階確認等 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １７ ～ １８
| （６） 内部検査 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １９
| ７ 安全管理 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ２０ ～ ２３
| ８ 緊急時の体制 |  |  | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ２４

## 1.工事概要
１． 工 事 概 要
工 事 名 |  | 令和○○年度 ○○第○号 ○○地区保安林○○工事
工事場所 |  | ○○市○○町大字○○ （外）
請負代金額 |  |  |  | 円
|  |  | （内消費税 |  |  | 円）
契約年月日 |  | 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
工 期 |  | （自） 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
（至） 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
発 注 者 |  | 大分県○○振興局 |  |  | ℡ ○○○-○○○-○○○○
受注者 |  | ○○○森林組合 |  |  | ℡ ○○○-○○○-○○○○
所在地 ○○市-○○町-○○○
設計概要
| 工種 |  | 面積
| 風倒木整理・植栽工 |  | ｈａ
| 本数調整伐 |  | ｈａ
| 下 刈 |  | ｈａ

## 2.計画工程表
工事名 令和○○年度 ○○第○号 ○○地区保安林○○工事 | [11 empty] | ２． | 計画工程表
工 期 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
年 |  | ○年 | [6 empty] | ○年
月 |  | ○月 | [6 empty] | ○月 | [6 empty] | ○月 | [6 empty] | ○月
日 |  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
100% | 風倒木整理・植栽工
80%
60%
本数調整伐
40%
20%
下刈
0%
予 定 工 程
実 施 工 程 | bar: ○月 10 to ○月 25

## 3.現場組織表
３． 現 場 組 織 表
現場代理人 |  |  | 主任技術者 | 施工管理
○○ ○○ |  |  | ○○ ○○
携帯電話 | ***-****-**** |  |  |  | 氏 名
自宅電話 | ****-**-**** |  |  | 工程管理 | ○○ ○○
夜間、休日緊急連絡先 |  |  |  | 品質管理 | ○○ ○○
℡ ***-****-**** |  |  |  | 出来形管理 | ○○ ○○
（○○○○宅） |  |  |  | 写真管理 | ○○ ○○
|  |  |  | その他 | ○○ ○○
労務班 班長 |  |  |  | 資材等管理
○○ ○○
携帯電話 | ***-****-****
自宅電話 | ****-**-**** |  |  | 資材管理 | ○○ ○○
|  |  |  | 機械管理 | ○○ ○○
安全管理
|  |  |  | 労務安全管理 | ○○ ○○
|  |  |  | 交通安全管理 | ○○ ○○
|  |  |  | 安全巡視員 | ○○ ○○
社内検査員
○○ ○○ |  |  |  | 事務・労務管理
|  |  |  | 労務管理 | ○○ ○○

## 4.主要機械ほか
４． 主 要 機 械 ， 器 具
（風倒木整理，植栽工）
機 械 名 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 単位 |  | 数 量 |  | 用 途
チェンソー |  |  | 排気量 ００．０㏄ |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 伐木造材
刈払機 |  |  | 排気量 ００．０㏄ |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 雑草等の刈払
鉈 | [7 empty] | 丁 |  |  |  | 枝払
鎌 | [7 empty] | 丁 |  |  |  | 雑草等の刈払
クサビ | [7 empty] | 本 |  |  |  | 伐木造材
チルホール | [7 empty] | 台 |  |  |  | かかり木の処理
鍬 | [7 empty] | 丁 |  |  |  | 苗の植付け
（本数調整伐）
機 械 名 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 単位 |  | 数 量 |  | 用 途
チェンソー |  |  | 排気量 ００．０㏄ |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 伐木造材
鉈 | [7 empty] | 丁 |  |  |  | 枝払
とび口 | [7 empty] | 丁 |  |  |  | 木寄せ，集積
クサビ | [7 empty] | 本 |  |  |  | 伐木造材
チルホール | [7 empty] | 台 |  |  |  | かかり木の処理
（下 刈）
機 械 名 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 単位 |  | 数 量 |  | 用 途
刈払機 |  |  | 排気量 ００．０㏄ |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 雑草等の刈払
鎌 | [7 empty] | 台 |  |  |  | 雑草等の刈払
４． 主 要 資 材 （ 植 栽 工 ）
材 料 名 |  |  | 単位 |  | 数 量 |  | 規 格（例）
○○○○ |  |  | 本 |  |  |  | ２年生，Ｄ＝８．０㎜以上，Ｈ＝１００㎝以上
△△△△ |  |  | 本 |  |  |  | １年生，Ｄ＝７．０㎜以上，Ｈ＝６０㎝以上
肥料 |  |  | ㎏ |  |  |  | マルリンスーパー１号（１袋＝１５㎏入）
添竹 |  |  | 本 |  |  |  | 丸竹，Ｄ＝１．５㎝以上，Ｈ＝１．２０ｍ
シュロ縄 |  |  | ｍ |  |  |  | 添竹１本につき３０㎝使用
標識板 |  |  | 枚 |  |  |  | アルミ板・支柱
板３０㎝×３０㎝，支柱１．８ｍ（４０＊２０＊１０）
表示文字メラミン焼付塗装
又は同等の耐候性シール
植 栽 工 資 材 （ 内 訳 ）
工区 |  | 面積（ha） |  | 苗木（本） | [6 empty] | 肥料（㎏） |  | 添竹 | シュロ縄
|  |  |  | 樹種 |  | 本／ha |  |  | 本数 |  | (50g／1本) |  | （本） | （ｍ）
○○○○
△△△△
○○○○
□□□□
●●●●
△△△△
■■■■
○○○○
●●●●
☆☆☆☆
○○○○
△△△△
□□□□
○○○○
小計 |  |  |  | ○○○○
△△△△
□□□□
●●●●
▲▲▲▲
■■■■
☆☆☆☆
合計

## 5.施工方法
５． 施 工 方 法
【 準 備 工 】
施工前に次のことを確認し、内部検査後に監督員と協議を行います。
（１） 本工事設計図書に基づき着工前測量を行い、成果表と照合し内部検査後、監
督員と協議します。
（２） 施工地毎に標準値を社内管理基準に基づいて設定し、管理図に位置及び面積
等を記載して承認を受けます。
【 地 拵 え 】
（１） 地拵えは立木として保残するものを除き、全刈り地拵えとし、事業地内に生立
する雑草木や笹等を全部地際から伐倒、刈払いを行い、植付け作業及びその後の
保育作業に支障のないように除去します。
（２） 刈払い、伐倒木の整理は、原則として、等高線上に棚積みします。
（３） 棚積にあたっては、傾斜または風による棚の散乱崩壊を防ぐため、適当な間隔
に木杭を立て、伐倒木の処理量を考慮し、棚積の高さは、おおむね１．５ｍ以内
とします。
（４） 植栽木保護のために残置するのが有効と見込まれる前生樹は、監督員の指示に
従い残置します。
【 植 栽 工 】
（１） 苗 木
|  | １） | 苗木は、品種系統の良好なもので、病害虫のない根系の十分に発達した健全な
ものを使用します。
|  | ２） | 掘取、仮植、運搬途中において、乾燥やムレ等のない苗木を使用します。
（２） 運 搬
|  | １） | 苗木をトラック等で輸送する場合は、関係者と緊密な連絡のもとに、なるべく
短時間で仮植地に輸送します。
|  | ２） | 梱包はこも包とし、根部を中にして縄でよく結束し、苗木の乾燥を防ぐととも
に、荷解けのないように注意します。
（３） 仮 植
|  | １） | 植付のため作業地に苗木を運搬した時は、ただちに束をゆるめて仮植を行い、
むしろ等で覆って風、日光にさらさないようにします。
|  | ２） | 苗木を仮植するときは、日陰、適湿の土地であって雨水の停滞しない箇所を選
定します。
|  | ３） | 仮植は、苗木を南方向に２０～３０度の角度で伏せ、根が重ならないようにし
て並べ、幹の１／３～１／４を覆土し、踏み付けた後、再び軽く土を覆い、乾
燥を防ぐため、日中は必ずこも、むしろ等で日除けをします。
（４） 植 付 け
|  | １） | 植付けをしようとする苗木については、苗畑又は仮植地においてあらかじめ検
査を受け、これに合格したものでなければ植付けません。
|  | ２） | 植付けの日は、風の強い日を避け、出来るだけ曇天無風の日を選び、晴天が長
く続き林地が乾燥している場合は、雨を待って植付けます。
|  | ３） | 植付け方法は、正方形植えを基本とし、距離間隔を定めるため、植付け用縄ま
たは測竿などを用い、傾斜地においては必ず水平に測定します。
|  | ４） | 苗木を携行する時は、根を露出させないように、必ず苗木袋を使用する等適当
な方法を講じます。
|  | ５） | 植栽地点を中心として、６０㎝四方の地被物を除去します。
|  | ６） | 植穴は、径と深さをそれぞれ３０㎝以上に掘り耕し、石礫及び落葉等の地被物
を除去するとともに、覆土の乾燥を防止します。
|  | ７） | 植付けは、やや深めに根を自然状態のまま広げて植穴中央に立て、苗木を揺り
動かしながら手で細土を植穴に満たし、苗木を少し引き上げ加減に周囲を踏み
固めます。
|  | ８） | 植付けは、深植浅植にならないようにし、また、苗木の周囲を踏み固めた跡が
凹みにならないよう、幾分高めに行うものとします。
|  | ９） | 直射日光が強い日及び強風の際の植付けは、なるべく避けるものとし、やむを
得ず実施する場合は、苗木、植穴及び覆土等の乾燥に十分注意します。
|  | 10） | ヒノキは、葉表を南に向けて植付けます。
（５） 施 肥
|  | １） | 化学肥料を基肥とする場合は、ある程度埋め戻した後、根張り（又は枝張り）
の外側に点状、半円状又は輪状に苗木に触れないように施し、更に周囲に残っ
っている土を肥料の深さが３～１０㎝になるように盛り上げ、再び踏み固めま
す。
|  | ２） | 表面施肥は、バラマキ法によるが、傾斜及び樹幹、根の位置を考慮して実施し、
側方施肥は、輪状、半円状又は点状とし、下枝の外円にそって植栽木の上方に
肥料を多く施します。
（６） 添 竹
|  | １） | 添竹設置は添竹を十分地面に打込み、幹等に傷がつかないよう丁寧にシュロ縄
等でくくり付けます。
|  | ２） | シュロ縄による結束は八結びとし、結び目は添竹側とします。
【 風 倒 木 整 理 工 】
（１） 事業区域内にある立木のうち、伐採を指示した被害木については全て伐採し
ます。なお、保残木として残す立木は、通直完満な立木とします。
（２） 伐採（切り離し）にあたっては、被害木の状態及び作業の安全を十分考慮し、
可能な限り地際から伐採します。
（３） 枝払いは出来るだけ低く、平滑に落として残枝の無いようにし、木寄せしやす
いようにします。
（４） 被害木の玉切りは、集積作業が容易に出来る長さに切断します。
（５） 玉切った被害木は、搬出又は木寄せ（集積）するものとし、滑落及び流出防止
措置（杭止め等）を講じて安定した状態に集積します。
【 下 刈 り 】
（１） 下刈りに当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の生育に支障となる
地被物を地際から刈り払います。
（２） 刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置します。
（３） 下刈り作業中、植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈り払い
には、植栽木の根元に下刈鎌、下刈機の刃部が向かないよう植栽木の外側の方向
に刈り払います。
（４） 笹、雑草等の繁茂が著しいところでは、先に植栽木の周囲を刈り払い植栽木の
位置を確かめてから、その他の部分の刈り払いを行います。
（５） 植栽木の誤伐をしないよう特に注意し、誤伐した場合は、施工前と同等のもの
を植栽します。
（６） 保護樹として残した立木で、植栽木の生育を阻害するおそれがある場合は、
監督員と協議を行い、枝払い、伐倒、巻枯しを行います。
【 本 数 調 整 伐 】
（１） 選木作業について
|  | １） | 事業に先立ち林内を踏査し、全体の地形や林況を把握します。
|  | ２） | 標準地の設定にあたり、生長や密度の違いを踏まえて、標準地を設定するが、
このとき、地形や林況が異なる場所を無理に含むことは避けます。
|  | ３） | 残存する林分がなるべく均等に配置されるよう心がけながら，選木基準に従っ
て選木し、伐倒木に誤伐防止の目印をつけます。
|  | ４） | 選木のときは、斜面上方から下方に木を見下し、横方向からも観察します。
|  | ５） | 選木終了後、選木本数と伐採予定本数との差の程度を検討し、全体の配置も点
検します。
|  | ６） | 林木を保護するため、林縁に近い数列は、伐採を控えめにします。
（２） 伐倒作業について
|  | １） | 伐倒作業では、いかに安全な方向に伐倒するかが最も大切であり、樹形、隣接
木、地形、風向、風速のほか、残存木に損傷を与えない方向を考慮する。また、
伐倒後の作業等も考えて、伐倒方向を選びます。
|  | ２） | 伐倒する木に絡んだつる類及び周囲の小径木、かん木、笹、浮石等で作業の支
障となるものは、必ず除去する等、安全確保を図ります。
|  | ３） | 伐倒木の地際の伐採高さは、おおむね地上３０㎝以内とするが、伐倒木を整理
する際の掛け木に利用する場合は、その限りではない。
|  | ４） | 伐倒の際に掛かり木が発生した場合は、放置しません。
（３） 枝払い作業について
|  | １） | 枝払い作業は伐倒木の安定を確認のうえ、足場を確保して作業に着手します。
なお、危険を伴う材上での枝払いは行いません。
|  | ２） | 枝払いは、原則として山側に作業者が位置して行い、元口から材の先端へ向っ
て作業を進めます。
|  | ３） | 長い枝は、一度に切り落とさず、二度切るなど、跳ね返りなどに注意して切り
ます。
|  | ４） | 支え枝は、伐倒木の安定を確かめて切り払います。
|  | ５） | 原則として、同一材を同時に二人以上で枝払いをしません。
|  | ６） | 斧を使用して枝払いする場合は、次のことに注意します。
① 振り下ろす斧の刃先に足を出さない。
② 振り下ろすところに、刃先に触れる潅木などがないことを確かめる。
③ 片手斧など、不安定な構え方で作業しない。
（４） 玉切作業について
|  | １） | 玉切りは、無理な作業姿勢や作業方法で行いません。
|  | ２） | 玉切り作業で材の切り離しを行うときは、必ず斜面上部で行い、足を下に入れ
ません。
|  | ３） | 玉切った材で転動するおそれのあるものは、安定する箇所まで転がすか、杭止
め等を行って、安定させます。
|  | ４） | 原則として、同一材を同時に二人以上で玉切りしません。
|  | ５） | 玉切りは、集積作業が出来るような長さに切断します。
（５） 集積作業について
|  | １） | 枝払い、玉切りされた伐倒木は、後続作業の支障とならないよう集積します。
|  | ２） | 集積困難な伐倒木は、トビ等の器具を使い、整理します。
|  | ３） | 伐倒木は、伐根等に引っ掛けるなどして、転落を防止し、安全に集積します。
|  | ４） | 原則として、等高線上に集積を行います。

## 6.施工管理①
６． 施 工 管 理 計 画
（１）工 程 管 理
工程管理は、工事内容、工期及び現場の実情に応じて作成した計画工程表（バーチャ
ート又はネットワーク）により管理します。
工事の種別・規模を問わず、全ての工事について実施します。
また、変更指示及び契約変更があった場合は、残工事に対する変更工程表を作成しま
す。
| 1 | 日常管理
計画工程表に日々の実施状況を記入して、予定に対する実施状況の日常管理
を行います。
| 2 | 月間工程表
毎月１日に月間工程表を作成し、班長以上に配布し、予定工程の把握と実施
に努めます。
| 3 | 工事月報
前月の各事業地における作業内容及び進捗状況を記した工事月報を月初めに
監督員に提出します。
| 4 | 工程会議
月初めに班長以上による工程会議を開催し、工程の異常の有無を確認し、対
策を検討します。
| 5 | 変更工程表
予定工程と実施工程に○％の差が生じている場合や、変更指示等があった
場合は、監督員と協議し、必要に応じて変更工程表を提出します。
（２）品 質 管 理
| 1 | 品質管理は、品質管理基準及び規格値により管理します。
| 2 | 材料の品質については、監督員の承認を得ます。
| 3 | 材料の品質については、品質証明書を別途添付します。

## 6.施工管理②
（３） 出 来 形 管 理
出来高管理は、大分県の「土木工事の施工管理基準及び規格値」に基づき、○○○森林組合の内部基準で実施します。
①施工区域の管理
現地の測定位置は、測点を抽出して、その距離及び方向を管理し、杭、テープ等で明確にしておきます。
②標準地の管理
各施工地において標準地の区域をテープ等で明確にし、写真管理を行い管理図にその位置を明示します。
③伐採木の管理（本数調整伐）
伐倒後は伐根に、樹木用ナンバーテープを付け、伐倒本数を明確にします。
【例】出来形の規格値及び管理基準
工 種 |  |  |  | 管理項目 | 規格値 | 管理方法 |  |  | 測定基準 |  | 測定箇所 | 適用
共 通 |  |  |  | 全体面積 | － | 実測図 |  |  | 着工前測量による |  | 施工地の周囲 | コンパス測量
[6 empty] | 測量野帳 |  |  | 周囲測量（0.01ｈａ単位） |  | 標準地
|  |  |  | 除地面積 | － | 実測図 |  |  |  |  | 除地の周囲 | コンパス測量
測量野帳
地 拵 え |  |  |  | 面 積 | 設計値以上 | 実測図 | [5 empty] | コンパス測量
測量野帳
植 栽 |  |  |  | 苗木（規格） | 設計規格 | 納入伝票整理 |  |  | 全本数及び樹種毎の |  | 樹種毎及び | 全体、抽出木
[6 empty] | 写真管理 |  |  | 抽出木規格 |  | 搬入単位毎
|  |  |  | 仮 植 |  | 写真管理 |  |  |  |  | 作業中、全景及び近景
|  |  |  | 植栽本数 | 設計値以上 | 施工地内の標準地の |  |  | 施工地内の全標準地の合計本数 |  | 標準地
位置図、測定結果表
写真管理
|  |  |  | 標準地内 植栽本数 | -10％ | 標準地の写真管理 |  |  | 標準地内の植栽本数 |  |  | 20ｍ×20ｍの標準地
測定結果表
|  |  |  | 植穴の深さ、径 | 設計値以上 | 施工地内の標準地の |  |  | 標準地内３箇所以上
写真管理、測定結果表
施 肥 |  |  |  | 全 量 | 設計値以上 | 搬入量の写真管理 |  |  | 全量 |  | 全量
|  |  |  | 施 肥 量 |  | 施肥量等の写真管理 |  |  | 施肥料／１本 |  | ３箇所以上／１標準地
添 竹 |  |  |  | 全 量 | 設計値以上 | 搬入量の写真管理 |  |  | 全量 |  | 全量
|  |  |  | 規 格 |  | 抽出品の規格 |  |  | 抽出品 |  | ３箇所以上／１標準地
本数調整伐 |  |  |  | 本 数 率 | 所定伐採率の ±10％ | 施工地内の標準地の |  |  | 標準地内の伐採木及び |  | 標準地 | 20ｍ×20ｍの標準地
|  |  |  | 樹 種 |  | 写真管理、測定結果表 |  |  | 残存木の本数
出来形管理【例】
工種 |  |  |  | 管理項目 | 規格値 |  | 測定基準 |  |  | 測定箇所 | 適用
植栽工 |  |  |  | 植栽本数 | 設計値以上 |  | 施工地内の全標準地の合計本数 |  |  | 標準地 | ２０ｍ×２０ｍの標準地を作成します。
本数調整伐 |  |  |  | 伐採本数 | 所定伐採率の ±10％ |  | 標準地内の伐採木及び |  |  | 〃 | 〃
残存木の本数
（植栽工）
工区 |  |  |  | 面積（ｈａ） | 植栽本数（本） |  | 標準地数 | 標準地内の植栽本数
Ａ工区 |  |  |  | 2.27 | 6810 |  | ３箇所 | 各標準地１２０本
Ｂ工区 |  |  |  | 0.22 | 660 |  | １箇所 | 〃
（本数調整伐）
工区 |  |  |  | 面積（ｈａ） | 伐採率（％） |  | 伐採本数（本） | 標準地数 |  | 標準地内の伐採本数
Ｃ１－１ |  |  |  | 0.95 | 20 |  | 176 | 2 |  | 標準地内の立木本数の２０％
Ｃ１－２ |  |  |  | 1.96 | 30 |  | 610 | 2 |  | 〃 ３０％
Ｃ１－３ |  |  |  | 0.25 | 25 |  | 49 | 1 |  | 〃 ２５％
Ｃ工区 計 |  |  |  | 3.16 |  |  | 835 | 5
Ｄ工区 計 |  |  |  | 8.39 | 30 |  | 6293 | 8 |  | 標準地内の立木本数の３０％
Ｅ１－１ |  |  |  | 1.22 | 30 |  | 672 | 1 |  | 〃 ３０％
Ｅ１－２ |  |  |  | 1.52 | 25 |  | 608 | 1 |  | 〃 ２５％
Ｅ１－３ |  |  |  | 0.26 | 30 |  | 158 | 1 |  | 〃 ３０％
Ｅ１－４ |  |  |  | 0.33 | 30 |  | 181 | 1 |  | 〃 ３０％
Ｅ１－５ |  |  |  | 0.86 | 30 |  | 632 | 1 |  | 〃 ３０％
Ｅ工区 計 |  |  |  | 4.19 |  |  | 2251 | 5
合計 |  |  |  | 15.74 |  |  | 9379 | 18

## 6.施工管理③
（４） 写 真 管 理
工事着手前の状況、完成後明視できない箇所の施工状況、出来高寸法、品質並びに安全
管理状況及び工事中の災害状況を別に定める「写真管理基準」に基づき管理します。
１ 工事着手前写真
|  | a, | 全景写真とし、同一画面に収まらない場合は、つなぎ写真とします。また確認が
困難な場合は、四方より撮影し確認が容易に出来るよう努力します。
|  | b, | 撮影範囲を明確にするため、ポール等目標となるものを設置します。
|  | c, | 施工前、施工中、完成の写真が相互に関連するよう、一定の箇所より撮影します。
|  | d, | 管理図に撮影場所を記入します。
|  | e, | 黒板等を利用し、管理図の図面と一致させた箇所番号を記し、撮影します。
| 2 | 工事施工中写真
|  | a, | 各標準地における作業工程毎の作業状況（作業手順に沿ったもの)写真とし、
作業内容が判断できるように撮影します。
|  | b, | 使用後に数量、形状寸法が確認できないものは、検収写真を添付します。
|  | c, | 材料検収、品質管理においては、設計図書等の指定どおりに管理します。
|  | d, | 資材検収は、使用前と使用後の空袋等を撮影します。
|  | e, | 写真管理は設計内容に沿ったものとしますが、相違のあった場合は監督員に
協議し、その指示に従います。
|  | f, | 管理図に撮影場所を記入し、管理します。
| 3 | 工事完成写真
|  | a, | 工事区域全体と部分写真を組み合わせて、完成写真を撮影します。
|  | b, | 撮影は着工前と同位置とします。
|  | c, | 管理図に撮影場所を記入します。
| 4 | 安全管理写真
|  | a, | 標示施設、安全巡視、安全会議を実施した場合及び、毎朝の朝礼等（当日の作業
内容、事故防止のための指示等）、定期的に行われる全体安全講習会の状況写真
を撮影します。また、安全訓練等の実施状況も実施毎に撮影します。
| 5 | 使用材料写真
|  | a, | 使用前又は使用後の資材の形状寸法、数量などを、各品目毎に１回撮影し、監
督員に確認を受けます。
|  | b, | 使用後に数量、形状寸法が確認できないものが現場に搬入された場合、使用前に
撮影を行い、後日確認できるようにします。
| 6 | 災害写真
|  | a, | 工事中に災害を受けた場合は、その状況を示す写真を撮影します。
| 7 | 出来形管理写真
|  | a, | 工事完成後の出来形の証明及び工事施工の記録とするため、完成後外面から明
視することの出来ないものについては、特に入念に撮影しておくようにします。
|  | b, | 写真撮影に当たっては、下記の項目を記入した黒板等を同時に写し込みます。
① 工事名（工事請負契約書記載の工事名）
② 工種
③ 位置、場所
④ 撮影年月日
⑤ 設計値と出来形（実測値）を対比 ※出来形は（ ）書きすること
⑥ 立会者（監督員が立会いした場合）
|  | c, | 工種別の出来形管理写真基準表を別途作成します。
総合撮影計画表
| 番号 |  | 撮影種別 | 撮影方法及び注意事項
| 1 |  | 着工前全景写真
| 2 |  | 工事進捗状況写真 | 毎月末に撮影
| 3 |  | 安全管理写真 | 別途計画表のとおり
| 4 |  | 品質管理写真 | 別途計画表のとおり
| 5 |  | 出来形管理写真 | 別途基準表のとおり
| 6 |  | 使用材料写真 | 形状寸法・使用数量・保管状況・検収実施状況等
| 7 |  | 仮設物写真 | 看板・休憩所等
| 8 |  | 災害写真 | 災害発生時・被災状況及び被災規模等
| 9 |  | 完成写真 | 着工前と同じ位置で撮影する
安全管理写真計画表
| 番号 |  | 撮影種別 | 撮影方法及び注意事項
| 1 |  | 労働安全衛生講習会 | 作業班全体での講習状況を撮影する
| 2 |  | 始業前ミーティング | 現場ごと、作業班ごと撮影する
| 3 |  | 安全会議 | 作業班ごと撮影する
| 4 |  | 標示施設 | 現場ごとに撮影する
| 5 |  | 安全巡視 | 現場ごと、作業班ごとに撮影する
品質管理写真計画表
| 番号 |  | 撮影種別 | 撮影方法及び注意事項
| 1 |  | 不可視部分の施工

## 6.施工管理④
出来形管理写真基準表【例】
作業種目 | 撮影内容 | 撮影時期・頻度等
１．着手前 | 全景又は代表部分写真 | 着手前１回
２．安全管理 | 現場での作業開始前の作業指示、打合せ等の状況写真。労務班等の安全教育状況。 | 各種類毎１回
３．標準地 | 標準地（プロット）の設定前後 | ２枚／標準地
４．地拵え | 棚間隔、棚の規模が判定できるもの。 | 施工前・施工中・施工完了後各１回
| 施工地及び標準地の全体写真。 | 完了時１回
５．苗木 | 全本数を確認できるもの。（梱包数、１梱包中の本数等が判別できるもの） | 搬入時毎
| 監督員の検収状況写真。 | 確認者の立会毎１回
| 樹種毎の苗木の規格（地下部、地上部の状態）が確認できること。（尺あて） | 搬入樹種毎に仮植時に１本／１回
６．仮植 | 作業段階ごとの状況及び完成写真。（全体、部分写真） | 施工中・施工完了後各１回
７．植付け | 標準地ごとに植穴の径、深さ等が確認できるもの。 | 施工前・施工中・施工完了後各１回
| 作業状況及び完成写真。（植付け間隔が確認できるもので全体、部分写真） | 樹種毎１本以上、運搬状況１回以上／標準地
８．施肥 | 袋に通し番号を記入し、数量が確認できること。 | １回／搬入単位毎（通し番号を附す）
| １本あたりの施肥数量が確認できるもの。（カップ等による計量写真） | 樹種毎１本以上、運搬状況１回以上／標準地
| 上記カップによる作業状況、完了が確認できるもの。 | 樹種毎１本以上、運搬状況１回以上／標準地
| 作業終了後の空き袋数量が確認できるもの。（通し番号が分かるように並べたもの） | 施工中・施工完了後各１回
９．添竹 | 全本数を確認できるもの。（束数、１束中の本数等が判別できるもの） | １回／搬入単位毎
| 規格が確認できること。 | 樹種毎１本以上、運搬状況１回以上／標準地
| 作業状況、完了が確認できるもの。 | 施工中・施工完了後各１回
10．植栽完了 | 施工地毎の全体写真 標準地における本数、植栽間隔が確認できるもの。 | 施工地全体及び標準地毎１回
11．風倒木整理 | 施工地毎の伐採前、作業中、完了が確認できるもの。 | 施工前・施工中・施工完了後各１回
標準地毎に２回
12．本数調整伐 | 選木状況。（テープ等により判別できるもの） | 標準地毎に２回
| 施工状況が確認できるもの。（伐採木が確認できるもの） | 施工前・施工中・施工完了後各１回
| 伐木造材（伐倒、枝払い、玉切り）、集積の作業状況、完了状況。 | 左記の各工程で各々３回／標準地
| 標準地の伐採木の本数が伐根で確認できること。（樹木用ナンバーテープを使用） | 開始番号、終了番号各１回／標準地
13．完成 | 全景又は代表部分写真 | 施工完了後１回
14．内部検査状況 | 作業段階ごとの検査の状況写真 | １回／作業段階ごと

## 6.施工管理⑤
（５） 段 階 確 認 等
段階確認等とは、発注者による下記の確認行為（書面又は臨場）を指し、監督員と
協議のうえ、次工程への着手前等に確認を受けるものとします。
なお、段階確認等を受ける時期は、以下のとおりとします。
また、段階確認等の前に、内部検査を実施します。
確認
契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受注者が臨場もしくは
関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめること。
立会
契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について
契約図書との適合を確かめること。
段階確認
設計図書に示された段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、
規格、数値等を確認すること。
【準備工等】
１．着工前測量、用地境界など（施工前）
【地拵え】
１．標準地の選定、残存木等の確認（施工前）
２．伐採木、材積、枝条等の整理確認（施工中・後）
【植栽工】
１．標準地の選定（施工前） ※地拵えと同位置であれば不要
２．苗木本数、規格、肥料及び支保工材料の確認（施工前）
３．苗木運搬、仮植、植付、支保工、施肥の状況（施工中）
４．植栽間隔、枯損状況の確認（施工中・後）
５．材料の総数量確認（施工中・後）
６．周囲の杭の復元（施工中・後）
【風倒木整理工】
１．標準地の選定、残存木材積確認（施工前）
２．伐採、伐木造材、玉切り、木寄せ、搬出等の状況（施工中）
３．上記１、２の確認及び周囲の杭の復元（施工後）
【下刈り】
１．標準地の選定（施工前）
２．密度管理及び草丈確認（施工中）
３．刈払い状況（施工中）
４．上記３及び誤伐の確認（施工後）
５．周囲の杭の復元（施工後）
【本数調整伐】
１．標準地の選定（施工前）
２．標準地内での伐採木確認（施工前）
３．施工区域全体の選木状況確認（施工前）
４．標準地内での選木率確認（施工前）
５．標準地内での伐採率確認（施工中）
６．区域全体の伐採状況確認（施工中）
７．選木、伐倒、枝払い、玉切り、集積作業、かかり木処理等の状況
（施工中）
８．上記４～６の確認（施工後）
９．標準地内の伐根へのナンバリングテープ等の明示（施工後）
10．周囲の杭の復元（施工後）
（６） 内 部 検 査
下記の検査組織表に従い、内部検査を行います。
施工管理計画に基づき実施し、合格後に発注者の段階確認等を受けるものとします。
検査項目は、段階確認等と同様とする。
内部検査組織表
１．工事測量結果
|  |  | 責 任 者 |  |  | 補 助 員
|  |  | 役職名 |  | 氏 名 | 氏 名
資 格
登録番号
氏 名
資 格
登録番号
２．不可視部分、完成目的物の検査
|  |  | 責 任 者 |  |  | 補 助 員
|  |  | 役職名 |  | 氏 名 | 氏 名
資 格
登録番号
氏 名
資 格
登録番号
※資格及び登録番号については、有資格者の場合のみ記載する。

## 7.安全管理①
７． 安 全 管 理
安全管理計画
施工開始に当たり、安全管理目標を掲げ、管理すべき安全項目を下記した上で、事故防
止の周知徹底を図ります。
安全目標
①傾斜等現地の状況を確かめるとともに、一日の気象等を予測した作業を計画します。
②刈り払いや伐倒方向を十分に選定し、作業を行います
③下刈りの際、石や倒木等の有無を確認します。
④伐倒の際は、事前に枝、つる等のチェックを行います。
⑤常にお互いの位置を確認しあい、近接作業にならないようにします。
安全項目
①作業開始に当たっては、作業の手順、作業者の配置、作業上特に注意すべき事項に
ついて十分打ち合わせの上、作業に着手します。
②使用器具及び保護具の始業点検を毎日行い、事故防止に努めます。
③保護具の完全着用を徹底し、未着用者の指導を図ります。
④危険予知訓練を実施します。
⑤班長を主とした安全会議及び工程会議を行い、その後、各施工地において班員による
ミーティングを行います。
⑥交通安全、災害防止、防犯等については、消防署、警察署、監督員等と連絡を取り、
事故防止及び保安対策に万全な処置を講じます。
⑦作業者の安全と第三者の安全を確保するため、必要箇所に注意標識を設けます。
（下刈り実施中など）
⑧施工地内において、作業者が近接作業とならないよう、十分注意を図ります。
⑨作業は無理な姿勢、無理な方法で行わないようにします。
⑩伐倒する立木については、掛かり木、隣接木との枝がらみ、蔓絡みなどを十分に調べ、
それぞれに対応処置を取るようにします。
⑪待避場所は、伐倒方向の反対側の斜面上方で３ｍ以上離れた箇所とし、できるだけ立
木の陰とします。
⑫伐倒方向は、伐倒する立木の状況、隣接木の状況、地形、伐倒後の作業などを考えて、
安全で確実に倒せる方向を選定します。
⑬伐倒の際はお互いに呼子等をしあい、細心の注意を払います。
⑭作業の支障となるかん木などは、前もって取り除きます。
⑮立木伐倒の際、隣接作業者は、伐倒する立木の樹高の1.5倍以上離れるようにします。
⑯掛かり木は早期に処理します。
⑰チェーンソーで枝払いを行う場合は、ガイドバーの先端部の使用を避けます。
安全衛生教育
当現場に労働者を新規雇い入れた場合又は作業内容を変更した場合は、次の項目に対し、
労務安全管理により教育を行います。教育終了後、作業に従事した者については、安全
な行動が定着するまで、巡視等で重点チェックし、危険な行動が見られた場合は、その
場で指摘するとともに、安全訓練等でその評価を発表します。
①使用器具の取り扱い
②保護具等の取り扱い
③作業手順
④緊急時連絡方法
⑤安全作業に対する意識の定着
⑥けが等の応急処理方法
安全管理活動
実施計画内容
実施項目 |  | 場所 | 参加予定者 |  | 内容 |  | 頻度
朝礼 |  | 現場 | 現場作業従事者 |  | 当日の作業手順及び体操 |  | 毎日
ＫＹ活動 |  | 現場 | 現場作業従事者 |  | 当日の危険予知及び安全作業事項 |  | 毎日
安全会議 |  | － | 現場作業従事者（班長） |  | 日々の安全活動に対する反省・評価（別紙） |  | 毎月
安全講習会 |  | 現場 | 現場作業従事者 |  | 別紙にて実施
安全巡視 |  | 現場 | 安全巡視員 |  | 現場内及び周辺の監視による安全確保 |  | 毎月
安全管理組織表
安全衛生推進者 |  |  |  | ○○ ○○ |  | ＊＊＊＊－＊＊－＊＊＊＊
車両運行管理者 |  |  |  | ○○ ○○ |  | ＊＊＊＊－＊＊－＊＊＊＊
労働安全管理者 |  |  |  | ○○ ○○ |  | ＊＊＊＊－＊＊－＊＊＊＊
重機安全管理者 |  |  |  | ○○ ○○ |  | ＊＊＊＊－＊＊－＊＊＊＊
安全巡視員 |  |  |  | ○○ ○○ |  | ＊＊＊＊－＊＊－＊＊＊＊

## 7.安全管理②
安全会議
| (場所） |  | 現地又は組合事務所
| (参加者） |  | 現場代理人、主任技術者及び班長
| 月日 |  | 時間 |  | 内容
| ○月○日 |  | ： |  | ・現地確認及び作業手順について
|  |  | ～ |  | ･安全作業の指導（特に安全確認の徹底について）
：
| ○月○日 |  | ： |  | ・工程の確認
|  |  | ～ |  | ･作業内容の指導
|  |  | ： |  | ・安全作業の指導（特に安全具の着用について）
| ○月○日 |  | ： |  | ・工程の確認
|  |  | ～ |  | ･作業内容の指導
|  |  | ： |  | ・安全作業の指導（特に使用器具の点検について）
| ○月○日 |  | ： |  | ・工程の確認
|  |  | ～ |  | ･作業内容の指導
|  |  | ： |  | ・安全作業の指導（特に近接作業の回避について）
安 全 講 習 会
| 月日 | 時間 |  | 場所 |  | 内容 | 詳細 | 講師 | 備考
| ○月○日 | ： |  | ○○市 |  | 振動障害予防対策及び安全衛生教育 | 刈り払い機・チェーンソー使用の際における振動障害対策を参加者全員で検討し、安全作業に対する意識を高める。
|  | ～ |  | ○○町
|  | ： |  | 大字○○
字○○
| ○月○日 | ： |  | ○○市 |  | 間伐講習会及び安全衛生教育 | チェンソー使用の際における事故防止対策を参加者全員で検討し、安全作業に対する意識を高める。 （災害防止対策） 伐倒作業中に伐倒木が掛かり木になった場合の作業方法
|  | ～ |  | ○○町
|  | ： |  | 大字○○
字○○
| ○月○日 | ： |  | ○○市 |  | 植栽方法及びそれに伴う安全衛生教育 | 苗の運搬及び植付け、施肥、添竹の施工方法の周知徹底を図る。 安全作業に対する意識を再度、高める。
|  | ～ |  | ○○町
|  | ： |  | 大字○○
字○○
（施工地）

## 8.緊急時の体制
８． 緊 急 時 の 体 制
○○○森林組合
工事現場
総括安全衛生責任者
○○○森林組合
代表理事組合長
○○○病院 |  |  |  | ○○ ○○
****-**-****
○○○森林組合事務所
被災者家族
****-**-****
○○警察署
****-**-****
○○労働基準監督署
○○消防署 |  |  |  | ****-**-****
****-**-****
九州電力
大分県○○振興局
○○営業所
農山(漁)村振興部 森林管理班
****-**-****
****-**-****
ＮＴＴ○○
****-**-****
夜間及び土、日、祭日の連絡先
|  | 現場代理人 | ○○ ○○ |  | ℡ |  | ****－**－****
|  | 安全管理担当 | ○○ ○○ |  | ℡ |  | ****－**－****